| Krajští sprfca a tírifa •Hnlc VysMa),, pHipavteva m 1122/lí, SMWJIk | 1 M |
| --- | --- |
| oatum: j g -os- 2020 | 3 |
|  | r*ion X |

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace 111/3456 Golčův Jeníkov - most ev. č. 3456-1 ,
číslo smlouvy objednatele: 151/2019/PD/D2/VZMR/HB/sl

Článek 1

|  | Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovan Necid, ředitel organizace |

Bankovní spojení:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel")

| Zhotovitel: | Ing. Petr Šedivý |
| --- | --- |
| se sídlem: | Bukovanská 393/15, Droždín, 779 00 Olomouc |
| zastoupený: | Ing. Petrem Šedivým |

fyzická podnikající osoba nezapsaná v obchodním rejstříku Bankovní spojení:

| IČO: | 07912463 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZxxxxxxx |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“

S ohledem na požadavek zhotovitele spočívající v úpravě termínu předání DÚR, neboť je nutné do projektu zahrnout přeložku podzemního vedení NN správce ČEZ Distribuce, a. s., které je vedeno po předmětném mostním objektu uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo na „Vypracování projektové dokumentace 111/3456 Golčův Jeníkov - most ev. č. 3456-1", číslo smlouvy objednatele: 151/2019/PD/D2/VZMR/HB/sl", ze dne 28.1. 2020 (dále SoD) tento Dodatek č. 1.

Svojí žádost o uzavření dodatku zhotovitel dokládá tím, že projekt uvedené přeložky vedení NN ve stupni DÚR zpracovává dle zvyklostí ČEZ Distribuce, a.s. projektant vybraný přímo správcem sítě na základě smlouvy o přeložce uzavřené mezi investorem (KSÚSV) a společností ČEZ Distribuce. Tento projekt přeložky bude následně po jeho vypracování připojen k DÚR.

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně termínu pro předání DÚR nacházející se v Příloze č. 3 SoD, a to následujícím způsobem:

Původní znění:

| Zahájení realizace: | ihned po nabytí účinnosti smlouvy |
| --- | --- |
| Návrh technického řešení - koncept | do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy |
| Dokumentace pro územní rozhodnutí | do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy |
| Podání žádosti o územní rozhodnutí | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UŘ zadavatelem |
| Koncept dokumentace pro stavební povolení | 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UŘ zadavatelem |
| Dokumentace pro stavební povolení | do 3 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UŘ zadavatelem |
| Podání žádosti o stavební povolení | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem |
| Dokumentace pro provádění stavby (čistopis) | do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k STP zadavatelem |
| Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru | do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení |

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

| Zahájení realizace: | ihned po nabytí účinnosti smlouvy |
| --- | --- |
| Návrh technického řešení - koncept | do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy |
| Dokumentace pro územní rozhodnutí | do 15 dnů od doložení DUR pro SO přeložka NN správcem sítě projektantovi |
| Podání žádosti o územní rozhodnutí | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UŘ zadavatelem |
| Koncept dokumentace pro stavební povolení | 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UŘ zadavatelem |
| Dokumentace pro stavební povolení | do 3 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UŘ zadavatelem |
| Podání žádosti o stavební povolení | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem |
| Dokumentace pro provádění stavby (čistopis) | do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k STP zadavatelem |
| Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru | do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení |

2.2. Ostatní ujednání SoD nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

- Plnění neupravená v Dodatku č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí SoD.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, sjeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Olomouci dne:

<< 'ío-zO

V Jihlavě dne:

Ing. Petr Šedivý

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace