**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

**č. VZ 01/2020**

uzavřené dne 20. 4. 2020 mezi těmito smluvními stranami:

1. **Psychiatrická léčebna Šternberk**

Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-

X/2012

Sídlo:Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01

IČ: 00843954

DIČ: CZ00843954

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupena: MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou

jako **objednatel** (dále jen „objednatel“), na straně jedné

**a**

**2) ENESA a.s.**

Sídlo: Praha 9 - Vysočany , U Voborníků 852/10, PSČ 190 00

IČ: 27382052

DIČ: CZ27382052

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 10200

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

Zastoupena: Ing. Valentýnem Avramovem, místopředsedou představenstva

Vladimírem Kučerou, členem představenstva

Ing. Pavlínou Rezkovou, členem představenstva

jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:

**Preambule**

Účastníci tohoto dodatku č. 2 se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách, a to změnách týkajících se čl. II., a čl. III. smlouvy o dílo.

Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto Dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.

**A.** Cena díla je upravena dle změnového listu, jenž tvoří *Přílohu č. 1* tohoto dodatku. Změnový list tedy řeší provedení strojních a stavebních prací spojených s prodloužením trasy PIP oproti projektové dokumentaci. Po otevření neprůlezného kolektoru mezi "kotelnou a oddělením 11 a odbočkou pro oddělení 1A, 15B" bylo zjištěno, že místo napojení nového PIP (2xTTV, TV, C) na původní již zrekonstruovaný rozvod neodpovídá projektové dokumentaci. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a ke zjištění došlo až při odkrytí místa plnění což zpracovatel projektové dokumentace nemohl při zpracování projektu předvídat. Skutečné místo napojení nového PIP na stávající rozvody je cca o 16m délkových dále po směru toku topného média. Tuto změnu nebylo možno předpokládat před uzavřením smlouvy, zhotovitel změny navrhl v souladu s jeho odbornými znalostmi a nejúčinnějším a nejekonomičtějším technologickým řešením díla. Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy o dílo a cenu díla. Změna díla je nezbytná, změna dodavatele nemožná.

**B.** znění **čl. III Cena díla a platební podmínky, odst. 1** smlouvy o dílo se nahrazuje v celém

rozsahu takto:

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, že cena díla činí**:**

**Cena bez DPH 13 606 437,00 Kč**

**DPH 21% 2 857 352,00 Kč**

**Cena celkem vč. DPH 16 463 789,00 Kč**

(Slovy: Šestnáctmilionůčtyřistašedesáttřitisícsedmsetosmdesátdevět korun českých)

Cena díla je pevná.

Cena díla vychází z položkového rozpočtu, zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších rozpočtových nákladů. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené daňovými předpisy bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona.

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo č. VZ 1/2020, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 2, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 1/2020 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 1/2020 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 1/2020 je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 1/2020 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 1/2020 jsou přílohy:

*Příloha č. 1* k dodatku č. 2 – ZMĚNOVÝ LIST č. 02

**Za objednatele:** **Za zhotovitele:**

Ve Šternberku, dne 2.9.2020 V Praze, dne 1.9.2020

………………………………… ……………………………...

MUDr. Hana Kučerová Vladimír Kučera

ředitelka člen představenstva

Psychiatrické léčebny Šternberk  **ENESA a.s.**

……………………………...

Ing. Pavlína Rezková

člen představenstva

**ENESAa.s.**