**SMLOUVA O DÍLO**

**č. 201 010**

uzavřená dne, měsíce a roku níže uvedeného na základě ustanovení § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Národní muzeum**,

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

sídlo: Praha 1, Václavské nám. 68, PSČ: 115 79

zastoupené RNDr. Ivo Mackem, Ph.D., ředitelem Přírodovědeckého muzea NM

IČ: 00023272

DIČ: CZ 00023272

(dále jen „objednatel“)

a

**TATEM MENTIS s.r.o.**

se sídlem Mánesova 812/6, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

zastoupené: Jakubem Křovákem, jednatelem

IČ: 04466217

DIČ: CZ 04466217

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

# Článek I.

# Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je úprava konstrukce sbírkového předmětu – kostry plejtváka myšoka, a její zhotovení a instalace za odborného dohledu objednatele, případně restaurátora. Nová konstrukce se stane součástí vystaveného sbírkového předmětu ve stálé expozici a sbírky zoologického oddělení Přírodovědeckého muzea. Součástí předmětu plnění je také vypracování dokumentace skutečného provedení (příp. 3D model konstrukce) a specifikace použitého materiálu (dále jen „dílo“).

**Článek II.**

**Termín plnění**

1. Činnost uvedenou v Čl. I. odst. 1 této smlouvy provede zhotovitel v tomto časovém rozmezí:
2. zahájení prací: ihned od účinnosti smlouvy
3. dokončení prací: do 70 dní od účinnosti smlouvy

**Článek III.**

**Cena díla a platební podmínky**

1. Cena je zpracována v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a s prováděcími předpisy.
2. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran jako cena konečná a úplná a činí:

Cena bez DPH 707 000 Kč

21 % DPH 148 470 Kč

**Celkem vč. 21% DPH 855 470 Kč**

1. Smluvní cena díla zahrnuje zejména zajištění materiálu, veškeré práce, výkony a služby související s provedením díla a je cenou nejvýše přípustnou – dle rozpisu částí díla uvedeného v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost návrhu rozpočtu a plnou odpovědnost za to, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.
2. Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn, které si sám vyžádá. Veškeré vícepráce, jejichž realizace bude předem písemně odsouhlasena objednavatelem, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nebudou tyto hrazeny.
3. Vyúčtování ceny díla zhotovitel provede formou faktury – daňového dokladu na základě protokolu o předání a převzetí konkrétní části díla. Fakturu je možné vystavit na každou část díla zvlášť.
4. Každá faktura (daňový doklad) musí v souladu s platnou právní úpravou (zejm. ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění) obsahovat mimo jiné tyto náležitosti:

* označení: daňový doklad číslo
* název a sídlo zhotovitele i objednatele nebo jiný identifikátor
* rozsah a předmět plnění
* číslo smlouvy
* bankovní spojení zhotovitele
* fakturovanou částku
* označení díla a rozpis provedených prací
* soupis provedených prací dokladující oprávněnost fakturované částky potvrzený objednatelem
* doklad o předání a převzetí díla nebo jeho části
* datum zdanitelného plnění a další náležitosti daňového dokladu v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (výpočet DPH na haléře)

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn tuto vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu objednatele.

1. Daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne vystavení, a to před předáním a převzetím díla.
2. Daňový doklad je považován za uhrazený dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

# Článek IV.

**Povinnosti a práva objednatele**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli ke dni podpisu této smlouvy všechny základní podklady a informace potřebné k plnění předmětu díla podle této smlouvy.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou k realizaci díla především možnost práce v objektu NM, práce s originálními čelistmi a neprodleně jej informovat o všech změnách.
3. Objednatel je oprávněn koordinovat a řídit průběh provádění díla prostřednictvím pověřených pracovníků, což je zhotovitel povinen těmto osobám po předchozím oznámení umožnit.
4. Objednatel je oprávněn pořizovat audiovizuální záznam z průběhu zhotovování díla a to buď formou vlastní produkce anebo pomocí externího subjektu za účelem vlastní propagace.
5. Objednatel má právo na náhradu plné výše veškerých škod zaviněných zhotovitelem nebo jeho zaměstnanci, dodavateli či jinými osobami, které vzniknou v souvislosti s užíváním prostor objednatele pro zhotovení předmětu smlouvy zhotovitelem.

# Článek V.

**Povinnosti a práva zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen zajistit realizaci díla s vynaložením vysoké odborné péče a kvality prací.
2. V případě, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy se vyskytne potřeba provedení prací, jejichž potřebu zhotovitel nemohl předpokládat, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost objednavateli, včetně ceny za provedení takovýchto prací. Zvýšenou cenu je zhotovitel oprávněn účtovat pouze tehdy, jestliže ji objednavatel schválí.
3. Zhotovitel je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozví při plnění předmětu této smlouvy a které by mohly objednatele poškodit. Tato povinnost trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu.
4. Dílo vznikne ve spolupráci s odbornými pracovníky objednatele a zhotovitel je povinen dbát na jejich připomínky související s jejich odborností tak, aby výsledné dílo v maximální míře odpovídalo originálu.
5. Zhotovitel je povinen každý zásah na sbírkovém předmětu předem konzultovat s pověřenými pracovníky objednatele, do konstrukce je oprávněn zasahovat pouze po odsouhlasení návrhu z pohledu statiky, které vydává konzultant z Kloknerova ústavu ČVUT.
6. Objednatel poskytne zhotoviteli pro provedení díla prostory bezúplatně s tím, že zhotovitel je povinen dbát na své náklady na zajištění tohoto prostoru proti poškození. Dále je povinen dodržovat provozní řád budovy a zajistit toto i u svých zaměstnanců, či jiných osob.
7. Zhotovitel je pojištěn na případné škody na sbírkovém předmětu nebo na Historické budově způsobené jeho plněním díla, a to až do výše 3 mil. Kč. Kopii pojistné smlouvy doloží při podpisu této smlouvy.

**Článek VI.**

**Předání a převzetí díla, záruční doba**

1. O převzetí provedeného díla objednatelem bude sepsán předávací protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel je povinen při předání díla předat Objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání díla.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za vady, které vzniknou v záruční době, která činí na zhotovené dílo 36 měsíců, která začne běžet dnem následujícím po písemném předání díla objednateli.

**Článek VII.**

**Odpovědnost za vady**

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, rozsahu, tvaru nebo pokud není dle dohody s objednatelem. Vady zjištěné při dokončení díla musí být jednoznačně specifikovány v předávacím protokolu.
2. Oznámení později zjištěné vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu záruční doby písemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do pěti dnů poté, kdy vadu zjistil, a to doporučeným dopisem do rukou zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace objednatele, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob jejich odstranění. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady.
4. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel bezplatně a na vlastní odpovědnost v záruční době všechny vady v dohodnutých termínech. Opravy provedené objednatelem, nebo třetí osobou objednatelem určenou, zbavují zhotovitele k této části díla záruční povinnosti.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní závady, vzniklé v záruční lhůtě v termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků jiné oprávněné osobě nebo organizaci. V tomto případě odstraní tato oprávněná osoba nebo organizace vady proti úhradě zhotovitele.
6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou z důvodu reklamací.

**Článek VIII.**

**Ukončení smlouvy, sankční ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě.
2. Takovým neposkytnutím součinnosti může být znepřístupnění prostor poskytnutých objednatelem zaviněním na straně objednatele nebo vyšší mocí nebo neposkytnutí vyžadované odborné konzultace po dobu delší 14 dnů.
3. Odklad plnění v počtu dní odpovídajícímu době trvání překážky (neposkytování součinnosti) musí být oznámen písemně na adresu objednatele nejméně 30 dní před termínem dokončení prací. Tato lhůta neplatí pro překážku v instalaci v expozičních prostorách.
4. Objednavatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, pokud objednavatel odstoupil od smlouvy z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny díla.
5. V případě prodlení objednavatele s placením faktur uhradí objednavatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
6. Smluvní pokuty se sčítají a nezapočítávají se na náhradu škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
7. Smlouva zaniká

* dohodou smluvních stran za podmínek stanovených Smlouvou,
* výpovědí kterékoliv ze smluvních stran za podmínek stanovených Smlouvou,
* odstoupením kterékoliv ze smluvní stran v případech, kdy tak stanoví tato smlouva nebo právní předpis.

1. Dohoda o zániku Smlouvy musí být písemná a podepsána oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana ustanovení Smlouvy podstatným způsobem nebo hrubě poškodí dobré jméno druhé smluvní strany. Odstoupení od smlouvy nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

**Článek IX.**

**Licenční ujednání**

1. Uhrazením smluvní částky nabývá objednatel práva užít díla uvedeného v Čl. I. odst. 1 této smlouvy, a to za účelem vystavování, zapůjčování jiným institucím nebo za účelem propagace a prezentace objednatele či jeho tvorby.
2. Zhotovitel podpisem předávacího protokolu  poskytuje objednateli bezplatné licence k dílu nebo jeho části, místně a časově neomezené za účelem stanoveným v bodě 1.
3. Zhotovitel smí užívat vlastní záznam díla nebo jeho části (fotografie, film apod.) k vlastní prezentaci nebo pro propagaci své tvorby. Při tomto využití je vždy povinen udávat objednatele jako zadavatele díla.

**Článek X.**

**Ostatní ujednání**

1. Národní muzeum je právnickou osobou povinnou uveřejňovat příslušné smlouvy v předepsaném Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) *zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv)*. Druhá smluvní strana bere tuto skutečnost na vědomí, podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti nabude dnem jejího uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Práva a povinnosti smluvních stran, neupravené výslovně touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
5. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají na základě svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne |  | V Praze dne |
|  |  |  |
|  |  |  |
| RNDr. Ivo Macek, Ph.D.  Národní muzeum  (objednavatel) |  | Jakub Křovák  TATEM MENTIS  (zhotovitel) |

Příloha č. 1 – Soupis částí díla

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Část díla | Specifikace | Cena bez DPH |
| 1. | Úprava konstrukce pod hlavou plejtváka | Demontáž přebývajícího materiálu, zjednodušení a doplnění vyhovující novému usazení čelistí, zpracování podkladu pro kontrolu statiky | 200.000,- Kč |
| 2. | Úprava konstrukce v hrudním koši | Demontáž přebývajícího materiálu, zjednodušení konstrukce, zhotovení uchycení lopatek, zajištění rozponu hrudních kostí, zpracování podkladu pro kontrolu statiky | 154.000,- Kč |
| 3. | Úprava ocasní konstrukce | Demontáž stávajícího materiálu, doplnění nového typu uchacení | 113.000,- Kč |
| 4. | Lešení, zakrytí podlah | Montáž, demontáž, nájem | 240.000,- Kč |
| **CELKEM BEZ DPH** | | | **707.000,- Kč** |