ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba:  „5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209, a díla „5.1.b Instalace systému nuceného větrání v souvislosti se zateplením ZŠ Okružní v Bruntále“, č.  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210

Smlouva o dílo ze dne 14.2.2020

OPŽP, reg. č. projektu 5.1.a: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209

OPŽP, reg. č. projektu 5.1.b: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210

Objednatel: 	Město Bruntál,

Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – XXXXXX xxxxx- pracovník investičního oddělení

Zhotovitel: 	BDSTAV MORAVA s.r.o.,

Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice – Ing. M. Formánková - jednatelka

Technický dozor:	 XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXX XXXXX č. 29 – P.XXXXXX

Změna:	 Změna se týká 5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209

Objekt SO01. Provedení nezbytné elektroinstalace v aule ve 3.NP, změny okenních a dveřních komponentů. provedení zateplení části budoucích dílen včetně výměny oken, provedení nezbytných pochozích lávek v půdních prostorách a neprovedení jednoho okna, které je navíc v rozpočtu.

| Neprovedené práce a dodávky - méněpráce | Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce |  |
| --- | --- | --- |
| - Neprovedení 1ks okna včetně zednických prací - Neprovedení pákových ovladačů oken a dveřních nadsvětlíků | - Provedení nové elektroinstalace včetně osvětlení v aule 3.NP - Dodávka a montáž okenních komponent spojených se zrušením pákových ovladačů a změny klik na rozety s přístupem pro kliku - Provedení nezbytných pochozích lávek v půdních prostorách k rozvaděčům SLP - Provedení zateplení části budoucích dílen včetně výměny oken |  |
| Důvod změny a kým byla změna vyvolána: Stávající rozvody elektřiny jsou v objektu provedeny z hliníkových kabelů, kdy provedení nové elektroinstalace bylo nezbytné pro bezpečný provoz. Pákové ovladače na oknech a dveřích by ztěžovaly provozní údržbu a změna klik na rozety byla vyžádána uživatelem z důvodu bezpečnosti provozu. Provedení těchto změn bylo po konzultacích s projektantem požadováno objednatelem a uživatelem |  |  |
| Vliv změn na konečný termín: bez vlivu na konečný termín |  |  |
| Výkres: bez výkresu. Zhotovitel doloží dokumentaci skutečného provedení |  |  |
| Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH - 709.000,37 Kč |  | Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH 643.189,09 Kč |
| Rozdíl v ceně - 65.811,28 Kč |  |  |
| Původní cena díla dle SoD a ZLč.1: 33.537.112.22 Kč |  |  |
| Konečná cena po úpravě bez DPH: 33.471.300,94 Kč |  |  |
| Seznam příloh: - Rozpočty obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně prováděných prací |  |  |

Tento Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo. Následně bude připraven Změnový list v souladu s podmínkami poskytovatele dotace Evropskou unií – Fondem soudržnosti, prostřednictvím OPŽP , reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209

Datum: 16.6.2020

Objednatel:			________________________

Zhotovitel:			________________________

Technický dozor		________________________