**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. j. 2229/20/CN ze dne 8.6.2020**

VÝMĚNA OKEN DM II KARLOVARSKÁ

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | 69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | OKNOSTYL group s.r.o. |
| se sídlem: | Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim |
| IČO: | 27689719 |
| DIČ: | CZ27689719 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | vedený krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52299  |
| zastoupený: | Ing. Tomášem Mazelem, jednatelem |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. ***Článek VI, odstavec „Dokončení stavebních prací“ se mění a nově zní:***

# VI. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 09. 2020.**

* 1. ***Článek IV., bod 4.1 se doplňuje o cenu za vícepráce potřebné ke zdárnému dokončení díla a nově zní:***

# IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena za dílo bez DPH činí 1 705 000,- Kč

Cena za vícepráce neoddělitelně související s dílem bez DPH činí 237 900,75,- Kč

Celkem cena za dílo včetně víceprací bez DPH činí 1  942 900,75 Kč

*(slovy jedenmiliondevětsetčtyřicetdvatisícdevětsetkorunsedmdesátpěthaléřů)*

* 1. ***Přílohy ke smlouvě se doplňují o Přílohu č. 4 - položková kalkulace víceprací***

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Sjednané méněpráce a vícepráce neoddělitelně souvisí se zdárným dokončením díla. Konkrétní rozsah a položkový rozpočet méněprací a víceprací je přílohou č. 4 smlouvy o dílo.

Navýšení ceny není podstatnou změnou závazku dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Způsob finančního plnění se pro tyto účely nemění a řídí se sjednanými platebními podmínkami předmětné smlouvy.

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| v Plzni 13.8.2020Ing. Irena Nováková ředitelka školyStřední průmyslová škola dopravní,Plzeň, Karlovarská 99za objednatele | v Kuřimi 14.8.2020Ing. Tomáš MazeljednatelOKNOSTYL group s.r.o.Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřimza zhotovitele |

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 4 k SoD: položková kalkulace víceprací