DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo smlouvy objednatele: **26.ZŠ/2020/01** | |  |
| Číslo smlouvy zhotovitele: |  | |

***Článek I.***

SMLUVNÍ STRANY

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Objednatel:** | 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace |
|  |  |
| Adresa: | Skupova 2589/22, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
|  |  |
| IČ: | 70879834 |
| Zastoupen: | Mgr. Eva Švolbová,ředitelka školy |
|  |  |
|  |  |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech |  |
| a) smluvních: | Mgr. Eva Švolbová,ředitelka školy |
| b) technických: | správce nemovitosti |
|  | |
| **2. Zhotovitel:** | **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň** |
|  | Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934 |
| Sídlem: | Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800 |
| IČ: | 25606468 |
| DIČ: | CZ25606468 |
|  |  |
|  |  |
| Jednající: | vedoucí odštěpného závodu Plzeň |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech | |
| a) smluvních: | vedoucí odštěpného závodu Plzeň |
| b) technických: | vedoucí výroby |

***Článek II.***

Dne 26.6.2020 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 26.ZŠ/2020/01 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je **„Odstranění havarijního stavu stropů v odloučeném pracovišti 26. ZŠ v Liticích“**.V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, zhotovitel předložil žádost o prodloužení termínu stavby.

**Smluvní strany** se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění termín dokončení díla.

stávající znění článku IV. odst. 3. zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 28.8.2020. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude učiněno tak, aby byla závěrečná kontrolní prohlídka stavby potřebná pro získání kolaudačního souhlasu stanovena před uplynutím termínu pro dokončení kompletního díla.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 4.9.2020. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude učiněno tak, aby byla závěrečná kontrolní prohlídka stavby potřebná pro získání kolaudačního souhlasu stanovena před uplynutím termínu pro dokončení kompletního díla.

***Článek III.***

Ostatní části Smlouvy ze dne 26.6.2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V Plzni |  |  | V Plzni | 19.8.2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: |  |  | Zhotovitel: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………….. | …………………………………………….. |
| 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, | POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň |
| příspěvková organizace | Ing. Zdeněk Hanzal |
| Mgr. Eva Švolbová, ředitelka školy | vedoucí odštěpného závodu Plzeň |
|  |  |
|  |  |
|  |  |