Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby: č.: ……

„Oprava a údržba objektu technického zázemí“ - střechy bloku č. SO360 v  Základní škole a Střední škole, Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4 - Háje

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	         Základní škola a Střední škola Praha 4, Kupeckého 576

se sídlem:    		Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4 - Háje

zastoupený:  		PhDr. Karlem Kaprálkem – ředitel školy

IČ: 	          	48135411

bankovní spojení:  	Komerční banka a.s. pobočka Praha 11.

č. účtu:                      	75531041/0100

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	         Tranco Servis s.r.o.

se sídlem: 	     	Toužimská 1051/24f

zapsán v OR:            u Městského soudu v Praze oddíl  C vložka 223642

zastoupený: 		Ing. Tomáš Richter

bankovní spojení:	KB Praha 9

Číslo účtu:              	107-6954540267/0100

IČ:			02792231

DIČ: 			CZ02792231

(dále jen "zhotovitel")

- Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

- I.

- I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

- Číslo stavby:             ……….

Název stavby:      „Oprava a údržba objektu technického zázemí“ - střechy bloku č. SO360

Místo stavby:             ZŠ a SŠ, Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4, Praha 4 - Háje

Zadavatel a investor:	ZŠ a SŠ, Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4, Praha 4 - Háje

- II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nucené změny v termínu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u akce: „Oprava a údržba objektu technického zázemí“ střechy bloku SO360“ v Základní škole a Střední škole, Kupeckého 576/17, Praha 4 – Háje. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu časovému harmonogramu postupu prací – v  návaznosti na koordinaci průběhu prací s jinými investiční akcí školy a s ohledem na dlouhé dodací lhůty dodavatelů materiálu omezenou výrobou v době pandemie. Tímto byl zhotovitel nucen práce značně časově koordinovat s těmito okolnostmi, a to o v  rozsahu dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s  dle § 31 zák. č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 11. 06. 2020.

- III.

- D O B A   P L N Ě N Í

- Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 91. – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

- Předpokládaný termín zahájení realizace nejpozději do:               01. 09. 2020

Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:           30. 11. 2020

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2020, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: 28. 08. 2020				 V Praze dne: 28. 08. 2020

.......................................				.......................................

objednatel	zhotovitel

PhDr. Karel Kaprálek                                                    Ing. Tomáš Richtr

#### ředitel školy 	                                                    jednatel společnosti