Dodatek č. 1

 SMLOUVA O DÍLO

 k provedení stavby: č.: ……

„Oprava a údržba dílen“ – oprava střechy bloku č. SO370 v objektu Základní školy a Střední školy, Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4 - Háje

**číslo smlouvy zhotovitele:**

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Základní škola a Střední škola Praha 4, Kupeckého 576**

se sídlem: Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4 - Háje

zastoupený: PhDr. Karlem Kaprálkem – ředitel školy

IČ: 48135411

bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 11.

č. účtu: 75531041/0100

(dále jen "objednatel")

**a**

1. zhotovitel: **SONECO s.r.o.**

 se sídlem: Bělehradská 858/239, 192 00 Praha 2.

 zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7268,

 zastoupený: Janem Součkem, jednatelem

 bankovní spojení: ČSOB a.s.

 Číslo účtu: 182811305/0300

 IČ: 44794886

 DIČ: CZ44794886

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

**I.**

 **I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O S T A V B Ě**

Číslo stavby: **……….**

Název stavby**: „Oprava a údržba dílen“ - oprava střechy bloku SO370“**

Místo stavby:**ZŠ a SŠ, Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4, Praha 4 - Háje**

Zadavatel a investor: **ZŠ a SŠ, Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4, Praha 4 - Háje**

**II.**

# P Ř E D M Ě T S M L O U V Y

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nucené změny v termínu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u akce: **„Oprava a údržba dílen“ - střecha bloku č. SO370“ v objektu Základní školy a Střední školy, Kupeckého 576/17, Praha 4 – Háje**.Jedná se ovynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu časovému harmonogramu postupu prací – **v  návaznosti na koordinaci průběhu prací s jinými investiční akcí školy a s ohledem na dlouhé dodací lhůty dodavatelů materiálu omezenou výrobou v době pandemie.** Tímto byl zhotovitel nucen práce značně časově koordinovat s těmito okolnostmi, a to o v  rozsahu projektové dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr aza podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s dle § 31 zák. č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **11. 06. 2020**.

**III.**

 **D O B A P L N Ě N Í**

**Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **62. – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace **nejpozději do: 15. 07. 2020**

Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do: 18. 09. 2020**

**XIV.**

**Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **15. 6. 2020,** jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

#### V Praze dne: 28. 08. 2020 V Praze dne: 28. 08. 2020

....................................... .......................................

 *objednatel zhotovitel*

 PhDr. Karel Kaprálek Jan Souček

####  ředitel školy jednatel společnosti