|  |
| --- |
| DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLOna zhotovení stavby na akci**ZŠ Otrokovice – rekonstrukce sociálních zařízení** uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  |

1. SMLUVNÍ STRANY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel**  | **Základní škola Otrokovice, Komenského** |  |
| Sídlo | : Komenského 1855, 765 02 Otrokovice |  |
| Zástupce | : Mgr. Pavlína Frdlíková |  |
| Osoby oprávněné jednat  |  |  |
| ve věcech smluvních | : Mgr. Pavlína Frdlíková |  |
| ve věcech technických | : Mgr. Pavlína Frdlíková |  |
|  |  |  |
| IČO | : 61716413 |  |
| DIČ | : CZ 61716413 |  |
| Bankovní ústav | : ČSOB Otrokovice, a.s. |  |
| Číslo účtu | : 170 155 216/0300 |  |
| Telefon | : 734 280 873 |  |
| E-mail | : skola@zvsotr.cz |  |
| ID DS | : **7z6uu6i** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zhotovitel** | : **ALSPO ZLÍN s.r.o.**  |  |
| Sídlo | : Salaš 103, 763 51 Zlín |  |
| Statutární orgán | : Zdeněk Liška, jednatel |  |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47950  |  |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| 1. ve věcech smluvních
 | : Zdeněk Liška, jednatel |  |
| 1. ve věcech technických
 | : Ing. Martin Konečný,  stavbyvedoucí |  |
| IČO | : 26954532 |  |
| DIČ | : CZ26954532 |  |
| Bankovní ústav | : Oberbank AG |  |
| Číslo účtu | : 2241110808/8040 |  |
| Telefon | : 604 850 826 |  |
| E-mail | : alspo@alspozlin.cz |  |
| ID DS | : fzakyt9 |  |

**PREAMBULE**

* 1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. uzavřené dne 15.6.2020 na akci:

**„ZŠ Otrokovice – rekonstrukce sociálních zařízení“**

(dále jen „Smlouva“)

* 1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna – rozšíření - předmětu díla, která spočívá v provedení prací a činností, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a jsou specifikovány jako vícepráce či méněpráce ve Změnovém listě č.1

Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši **2 207 255,- Kč (bez DPH**), sev souvislosti se Změnovým listem č. 1

zvyšuje o více práce ve výši 375.660,-Kč (bez DPH) a

snižuje o méně práce ve výši 51.120,- Kč (bez DPH), tedy

**Celková cena díla se zvyšuje** z důvodu změny předmětu díla dle Znění změnového listu č. 1 na částku **2.531.795,- Kč (bez DPH).**

1. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
	1. Čl. 2. Odstavec 2.2.1 se doplňuje z důvodů výše uvedených o odrážku, ve znění:
* Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1.
1. ZMĚNA CENy DÍLA
	1. Čl. 5, odst. 2 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1 této smlouvy, která činí:

**2 531 795,00 Kč (bez DPH)**

**531 676,95** Kč DPH 21 %

**3 063 471,95 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: třimilionyšedesáttřitisícečtyřistaseddesátjedna 95/100 koruna českých)**

1. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
	2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb
	3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve **4** rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **3** stejnopisy a zhotovitel **1** stejnopis.

V Otrokovicích dne 11. 8. 2020 V Otrokovicích dne 11. 8. 2020

….…………………………………… …………………………………………

 Mgr. Pavlína Frdlíková Zdeněk Liška, jednatel

 Ředitelka školy předseda představenstva