
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 1135/2019
uzavřená podle ust. § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Město Znojmo
se sídlem:		Obroková 1/12, Znojmo, PSČ 669 22
IČO:			00293881			
DIČ:		 	CZ00293881
jednající:		Janem Groisem, MBA, starostou 
(dále jen „objednatel “)
a
ENERGOCONTROL s.r.o.
se sídlem:		Brněnská 456, 664 59 Telnice 
zapsaný:  	v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81966
IČO:			02322480
DIČ: 			CZ02322480
jednající:		Pavel Žiška, jednatel 
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1135/2019 ze dne 30.10.2019 (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. 
1) [bookmark: _GoBack]Ustanovení článku III. Termín plnění se  mění  a nahrazuje zněním: 

Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla dne 02.12.2019 a dílo provést a předat objednateli nejpozději do 31.01.2020.
II.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, nedotčena Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dva stejnopisy obdrží Objednatel a dva stejnopisy obdrží Zhotovitel.
Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
Tento Dodatek č. 1 schválila Rada města Znojma usnesením č. 53/2020, bod č. 2430, na své schůzi dne 13.01.2020.

Ve  Znojmě dne	 				Ve Znojmě dne 
za objednatele: 				            za zhotovitele:

_________________________			___________________________
           Jan Grois, MBA 					Pavel Žiška
                  starosta					              jednatel 
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