**Název akce:**

**UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s.- Rekonstrukce kuchyně**

# Změnový list

**číslo: ZL 4**

**Silnoproud-doplnění rozvodů pro sicotronic**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/2496/2020/INV

1. **Oddíl stavby: *SO 01 Objekt kuchyně***
2. **Zpracovatel změnového listu:** Pozemní stavitelství Zlín a.s.

1. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

3.1 stavební deník: nejedná se o změnu prací nebo materiálů, ale o doplnění rozvodů silnoproudu, a proto nebylo zapsáno do stavebního deníku

3.2 kontrolní den:

* 1. jiné související dokumenty: email od GP 9.7.2020 s výkresem doplnění rozvodů

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Zdůvodnění a příčina změny:**

*V průběhu prací vznikl požadavek dodavatele gastro technologie na doplnění kabelových rozvodů silnoproudu pro sicotronic pro budoucí možnou řízenou kontrolu provozu některých zařízení.*

1. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

*Projektant technologie zpracoval doplnění projektu pro rozšíření kabelových rozvodů silnoproudu.*

1. **Finanční náklady změny**

*Cenotvorba vychází ve většině případů ze smluvních jednotkových cen dle SOD, upravených jednotkových cen RTS dle smlouvy a koeficientu, u zbylé části jsou ceny dle kalkulace.*

****

V …Zlíně……………… dne …………………… ………………………………….

(jméno, podpis zhotovitele)

1. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

*Jedná se o nový požadavek projektanta gastrotechnologie, a provozovatele UHN a.s., který vznikl až během provádění stavby. Je to doplnění kabelových rozvodů silnoproudu jako příprava pro budoucí zprovoznění systému sicotronic, který slouží k řízenému provozu nebo sledování některých gastro zařízení. Toto zařízení bude kompletováno až později po dokončení stavby, ale pro kabely by bylo nutné sekat nové obklady a omítky. Změna, tj. doplnění rozvodů, nemohla být ve fázi PD a průzkumů předpokládána. Nejedná se o vadu PD ani náhradu škody. Projektantem navržené řešení změny a doplnění je nejlepší možné z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.*

***Kontrola souladu změny zejména se:***

* *zadávací dokumentací VZ – nebylo a nemohlo být součástí této dokumentace, protože se jedná o doplnění*
* *smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd) – je v souladu se smlouvou o dílo*
* *stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – je v souladu se stavebním povolením a nemění jeho podmínky*
* *stanovisky dotčených orgánů – je v souladu se stanovisky a nemění jejich podmínky*
* *množství výměr jednotek soupisu prací - odpovídá této změně*

***Návrh dalšího postupu*** *(popis úkonů vyvolaných změnou) např:*

* *Úprava harmonogramu stavby – toto doplnění silnoproudu je součástí požadavku na prodloužení termínu dokončení stavby*
* *Dodatek IZ – v tomto případě není potřeba realizovat dodatek IZ*
* *Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – v tomto případě není potřeba nové VZ*
* *Dodatek Smlouvy o dílo – budou součástí seznamu ZL, které budou v dodatku č.1 SoD*

*TDS doporučuje ZL č.4 schválit.*

Dle zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do odst. 1 § 100.

V Uherském Hradišti dne 6. 8. 2020

………………………………….

xx - TDS

1. **Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

*Jedná se o úpravu technického řešení – doplnění silnoproudých rozvodů pro zařízení gastrotechnologie, které nebylo obsahem původního zadání investora, proto nebylo obsaženo v původní PD.*

*V průběhu realizace stavebních prací se investor rozhodl přistoupit k doplnění nových rozvodů silnoproudu pro zařízení gastrotechnologie, což bylo vyhodnoceno jako optimální řešení z hlediska pořizovací a užitné hodnoty díla.*

*Provedení výše uvedených opatření je z hlediska budoucího bezproblémového a komfortního provozu objektu nezbytné.*

*GP (AD) doporučuje ZL. č.4 schválit.*

V Uherském Hradišti dne 6. 8. 2020

………………………………….

xx

GG Archico a.s

1. **Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)**

*Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.*

*Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení RZK.*

V ………………… dne …………………… ………………………………….

(jméno, podpis)

1. **Přílohy ke změnovému listu:**

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací