DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo SODM-19/2020 ze dne 9.6.2020

Název díla: Oprava nadzemních objektů kolektorů Mě-Pe

Číslo smlouvy Objednatele: SODM-19/2020

Číslo smlouvy Zhotovitele: 020045/1

Projekt číslo: 500020

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

- Hlavní město Praha

se sídlem:			Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO:			00064581

DIČ:			CZ00064581

bankovní spojení:		PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu:		059029-0005157998/6000

zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností:

Kolektory Praha, a.s.

se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 			26714124

DIČ: 			CZ26714124

zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Janem Vidímem, místopředseda představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „Technický zástup Objednatele“):	Ing. Petr Šíma

(dále jen „Objednatel“)

- BULDIX s.r.o.

Zastoupený:	Ing.  Lukášem Kučerou, jednatelem

Se sídlem:		K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3

IČO:		24204811

DIČ:		CZ24204811

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 177

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., Praha 1

Číslo účtu:               270876504/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Lukáš Kučera

Stavbyvedoucí:  Ing. Lukáš Kučera

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Lukáš Kučera

(dále jen „Zhotovitel“)

- Předmět Dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-19/2020 uzavřené dne 9.6.2020 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.

  - Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Důvodem pro tuto změnu jsou vícepráce vyvolané změnou organizace výstavby v návaznosti na změny při realizaci stavby.

Absolutní hodnota kladných změn činí 89 637,70 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0,00 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 89 637,70 Kč stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 89 637,70 Kč bez DPH.

Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

  - S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III, odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 1 160 353,31 Kč bez DPH.

  - Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.

- Prodloužení termínu plnění

  - Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 1 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. IV.3. Smlouvy z důvodu nepříznivých změn, které omezily postup prací na Díle. Prodloužení termínu je dále odůvodněno vícepracemi – nová fasádní vrstva a přibetonávka střešní vrstvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do 15. září 2020 a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.

  - Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

  - Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

- Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram

  - Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: kucera@buldix.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.

  - Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Praze dne: dle el. podpisu				V Praze dne dle el. podpisu

.............................................				.............................................

BULDIX s.r.o.						HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Ing. Lukáš Kučera					v zastoupení

Jednatel						Kolektory Praha, a.s.

(podepsáno elektronicky)				Ing. Petr Švec

předseda představenstva

(podepsáno elektronicky)

..............................................

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

v zastoupení

Kolektory Praha, a.s.

Mgr. Jan Vidím

místopředseda představenstva

(podepsáno elektronicky)