|  |
| --- |
| DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO |
| číslo smlouvy v evidenci objednatele: |
| číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 202012\_D1 |

Níže uvedené smluvní strany

**Objednatel Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40**

Sídlo Kamenná stezka 40/1, Hlouška, 284 01 Kutná Hora

Zastoupený Mgr. Andreou Melechovou Ruthovou

 IČ 70877564

 IZO 102226440

 DIČ -

 Bankovní spojení

 Číslo účtu

 (dále: „objednatel“)

**Zhotovitel Stavitelství NV s r. o.**

 Sídlo Havlíčkovo nám. 512, 28401 Kutná Hora

 Zastoupený Ing. Ladislavem Vokounem, jednatel

 IČ 27372316

 DIČ CZ27372316

 Bankovní spojení

 Číslo účtu

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109128

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

„**Stavební úpravy ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora**“

**I.**

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 15. 6. 2020 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem

 „**Stavební úpravy ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora**“.

**II.**

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na úpravě ceny za stavební dílo.

Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně úpravy ceny obsahuje změnový list č. 1:

Změnový list č. 1 168 498,80 Kč

Zvýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

 Cena bez DPH 168 498,80 Kč

 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 35 384,80 Kč

 cena celkem včetně DPH 203 883,60 Kč

Článek 3. Cena za dílo odstavec 3.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH **3 246 117,00 Kč**

Celkem DPH **681 684,57 Kč**

Cena díla včetně DPH **3 927 801,57 Kč**

 **cena vč. dodatkové ceny se změnovým listem č. 1 :**

Cena díla bez DPH **3 414 615,80 Kč**

Celkem DPH **717 069,32 Kč**

Cena díla včetně DPH **4 131 685,12 Kč**

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví do doby ukončení díla.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací
a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.

**III.**

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2020 beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 - anonymizace údajů

**Objednatel: ZŠ Kutná Hora Zhotovitel: Stavitelství NV s.r.o.**

Kamenná stezka 40, Kutná Hora Havlíčkovo nám. 512, Kutná Hora

Ve Kutné Hoře dne 7.9.2020 V Kutné Hoře dne 7.9.2020

………………………………………... ………………………………………

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Andrea Melechová Ruthová Ing. Ladislav Vokoun

zástupkyně ředitele pověřená řízením školy jednatel