Dodatek č.1
ke SoD ze dne 30.3.20 na akci: „ Jilemnice BZ – NOUZOV “ 
1. Smluvní strany:

Objednatel
:
Vodohospodářské sdružení Turnov

Kontaktní adresa
:
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupené
:
ing. Milanem Hejdukem

IČ
:
49295934

DIČ
:
CZ49295934 


Bankovní spojení
:



č.ú.
:


Zástupce pro věci smluvní:



        Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku
Zástupce pro věci technické:  

Telefon
:



email
:


Technický dozor investora: 

e-mail:



telefon:


„dále jen objednatel „


Zhotovitel
:
JANOUŠEK IS spol. s r.o.

Kontaktní adresa
:
Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec 1

Zastoupený
:
 Dörrová Ivana – jednatelka společnosti

IČO 
: 
 25400819

DIČ 
: 
 CZ25400819

Bankovní spojení
:




č.ú.
:



Zástupce pro věci smluvní: Dörrová Ivana  - jednatelka společnosti

Zástupce pro věci technické: 

Telefon
:



e-mail
:


 „dále jen zhotovitel“ 
Předmětem tohoto dodatku č. 1 k SOD ze dne 30.03.2020 je prodloužení termínu dokončení díla dle bodu č. 4 Čas plnění původní SOD. Důvodem prodloužení termínu dokončení díla oproti SOD je epidemie COVID-19 a dále nepříznivé klimatické podmínky v průběhu realizace díla a výskyt skalního podloží v trase kanalizačních stok. Ostatní body SOD zůstávají beze změn.
4. Místo a čas plnění – mění se

Termín dokončení a předání stavby dle SOD: 
28. 08. 2020 

Termín dokončení díla dle tohoto dodatku č. 1 
30. 09. 2020

Závěrečná ustanovení

· Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto dodatku zůstávají beze změn.

· Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 výtiscích, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Turnově 26.8.2020

V Liberci 26.8.2020
………………………………
……………………………..





Ing. Milan Hejduk

Ivana Dörrová
Ředitel svazku

jednatelka JANOUŠEK IS spol. s r.o.
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