**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dne 8.7. 2020 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

**„Křovice, rekonstrukce místní komunikace “**

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Dobruška**

Sídlo: nám. F.L. Věka 11, 51801 Dobruška

IČ: 00274879

DIČ: CZ00274879

Zastoupený: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné

(dále jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **STAVITELSTVÍ DS s.r.o.**

Sídlo: Mírová 1446, 51601 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 25932381

DIČ: CZ25932381

Zastoupený: Ing. Josefem Přibylem, jednatelem společnosti

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15529

na straně druhé

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.7. 2020**

**I.**

1.1. Objednatel a zhotovitel dne 8.7. 2020 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je kompletní dodávka stavby „Rekonstrukce vnitřního vodovodu v mateřské škole Za Univerzitou“ dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.

1.2.Smluvní strany tímto dodatkem mění jimi uzavřenou Smlouvu, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "Dodatek").

**II.**

2.1. Smluvní strany se Dodatkem dohodly na rozsahu víceprací a méněprací . Tyto vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

2.2. Smluvní strany sjednávají, že celková cena víceprací dle odst. 2.1. činí 400342,14 Kč bez DPH.

2.3. Smluvní strany sjednávají, že celková cena méněprací dle odst. 2.1. činí 583963, 30 Kč bez DPH.

2.4. Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na shora sjednané vícepráce a na jejich tímto dodatkem sjednané ceny, blíže specifikované v příloze č. 1 Dodatku, se cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy snižuje na  **1208351,75 Kč bez DPH tzn. 1462105,62 Kč vč. 21%DPH.**

**II**

3.1. Smluvní strany se dále dohodly na posunutí termínu dokončení a předání díla objednateli.

3.2. Termín dokončení a předání díla objednateli sjednaný v odst. 2.1.2. čl. II. Smlouvy o dílo se s ohledem na nové práce stanovuje na **15.9. 2020**.

3.3. V ostatním se smlouva nemění.

I**V.**

## 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.

## 4.2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

## 4.3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací.

## 4.5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 7.9. 2020.

V Dobruška dne ……………… V Dobrušce dne ………

Za objednatele: Za zhotovitele:

............................................ .........................................................

Ing. Petr Lžíčař, starosta Ing. Josef Přibyl, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet vícepráce a méněpráce