**Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

**Závodní 390/98c**

**36006 Karlovy Vary**

**IČO: 00574660**

**zastoupená: MUDr. Romanem Sýkorou, Ph.D., ředitelem organizace**

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**JURICA GROUP a.s.**

**Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar**

**IČO:04131622**

**DIČ:CZ04131622**

**zastoupený: Ing. Antonem Juricou, statutárním ředitelem**

**zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B vložka 1878**

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

se dohodli ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto

**DODATKU Č. 2**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**

(dále jen „dodatek č. 2“)

**"Výstavba výjezdové základny Ostrov"**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2016 smlouvu o dílo na realizaci stavby **"Výstavba výjezdové základny Ostrov"**pod ev. č. objednatele 034/ZZS/2016. Ke smlouvě o dílo byl dne 29. 08. 2016 uzavřen dodatek č. 1 pod ev. č. 034/ZZS/2016a. Ke smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 z důvodů nutných upřesnění a úprav objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Specifikace rozšíření, nebo zúžení předmětu díla je doložena změnovými listy č. 3-9, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2., který je uzavírán na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, odst. 5, ve znění pozdějších předpisů, na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, ve specifikaci změnových listů č. 3-9 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 3-9, ze kterých vyplývá:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č.  | Název změnového listu | **Přípočty vč. DPH v Kč** | **Odpočty vč. DPH v Kč** |
| 3 | Změny ve stavební části - odpočet |  | -86.170,34 |
| 4 | Změny ve stavební části - přípočty | 21.310,76 |  |
| 5 | Změna napojení elektro - přípočet | 42.603,25 |  |
| 6 | Změna napojení ovládání rolet - přípočet | 22.471,89 |  |
| 7 | Změna svítidel - odpočet |  | -198.444,85 |
| 8 | Změna svítidel - přípočet | 175.122,21 |  |
| 9 | Vícepráce elektro - přípočet | 19.494,19 |  |
| **Celkem** | **281.002,30** | **-284.615,19** |
| Rozdíl vč. DPH |  **- 3.612,89Kč**  |

Celkem cena schválených víceprací za nově požadované práce je **281.002,30Kč vč. DPH**.

Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě

**-284.615,19Kč vč. DPH**.

**Celková cena se snižuje o 3.612,89 Kč vč. DPH.**

B) Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena a způsob její úhrady.  Nový článek VI. ***Cena a způsob její úhrady  odst. 6.1 se mění a zní takto:***

**VI. Cena a způsob její úhrady**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. Ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 7.215.652,44Kč (slovy: sedm milionů dvě stě patnáct tisíc šest set padesát dva korun českých, čtyřicet čtyři haléřů)

DPH 1.515.287,08Kč (slovy: jeden milion pět set patnáct tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých, jeden haléř)

Cena včetně DPH 8.730.939,52Kč (slovy: osm milionů sedm set třicet tisíc devět set třicet devět korun českých, čtyřicet pět haléřů)

(dále jen „*cena, nebo cena za provedení díla*“)

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku VIII. V bodě 8.1 se ruší ustanovení odstavce:

Zhotovitel prohlašuje že:

* si je vědom skutečnosti, že objednatel bude úhradu ceny za provedení díla čerpat finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu a že vyplacení prostředků shora v tomto odstavci specifikovaných programů je podmíněno řádnou kolaudací díla dle této smlouvy nejpozději do 31.1.2017, a tedy řádným provedením díla nejpozději do 16.1.2017, zhotovitel si je vědom, že prodlení s řádným provedením díla může mít za následek nevyplacení prostředků z citovaných dotačních programů objednateli, a tedy vznik újmy na straně objednatele.
1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn v registru smluv objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření. Dodatek č. 2 je účinný ode dne uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
4. Nedílnou součástí dodatku je příloha:

**Příloha č. 1 :** Změnové listy č. 3-9

Karlovy Vary dne:

…………………………. ……………………………

objednatel zhotovitel

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D. Ing. Anton Jurica

ředitel statutární ředitel

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, JURICA GROUP a.s.

příspěvková organizace

Příloha č. 1: Změnové listy č. 3-9