DODATEK

ke smlouvě o dílo uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

jejímž předmětem je dílo : ,,Vybudování výtahu a únikového schodiště vč. učeben Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 /dále ,,smlouva o dílo"/

mezi smluvními stranami

obec:	Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30

sídlo:	Jiráskova 30, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín

IČO:	601 16 781

DIČ:	CZ60116781

číslo účtu:	431650267/0100

jednající prostřednictvím:	Mgr. Miloš Chlumský, ředitel

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost :                 	JOKAS s.r.o.

sídlo:	Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Měník

IČO:	259 30 168

DIČ:	CZ25930168

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B, vložka 1689

číslo účtu:	1084631399/0800

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

jednající prostřednictvím: 	Josef Fišera

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly na změnách, které se dotýkají :

1./ oddílu II. smlouvy o dílo - Předmět díla a místo plnění pod body 7, 8, 9, 10

2./ oddílu IV. smlouvy o dílo - Cena díla, bod 6c, 6d

3./ oddílu VI. smlouva o dílo - Doba provádění díla, bod 1, 8

Předmět díla a místo plnění

1. Při zahájení výkopu základových pásů bylo zjištěno, že základová spára neodpovídá předpokládané únosnosti po celé ploše. Po předchozích stavebních zásazích /přístavba bočního vstupu do suterénu, provádění dodatečných izolací a změny podzemních sítí/ došlo k narušení původního rostlého terénu a dodatečné zásypy neodpovídají potřebným statickým požadavkům. Základové konstrukce se přehodnotily a byly provedeny až v úrovni suterénu na stejné únosnosti pro celý objekt. Ze skutečné únosnosti spodních vrstev základové spáry byla přehodnocena statická konstrukce založení i celého objektu.

2. Vícepráce se týkají založení, zvýšení objemu přístavby a podzemní části, statického posílení ztužujících věnců pro schodiště a stavební konstrukce pro stavbu výtahu.

3. Na všechny realizované změny a vícepráce byly zpracovány změnové listy s vyčíslením množství a cenou dle platných stavebních ceníků.

Cena díla

Dle odstavce 6c a 7 jsou na vícepráce zpracovány samostatné soupisy s vyčísleným množstvím a cenovým ohodnocením dle platných stavebních ceníků platných v době realizace.

Zvýšení ceny díla se týká těchto částí :

- 1. výkopové části stavební jámy

- 2. přeložky topného kanálu a kabelu, úpravy spodní kanalizace

- 3. založení základových konstrukcí dle výpočtů statika

- 4. suterénního zdiva včetně vnější izolace se zásypy jámy a přemostění stávajícího schodiště

- do suterénu

- 5. zřízení samostatné konstrukce pro osazení nosných částí výtahu a jeho opláštění

- Dle jednotlivých prací a finančním vyčíslením ve změnových listech se cena za dílo zvýší o vícepráce.

- Vícepráce cena bez DPH.......................................................................................649 908,77 Kč

- DPH 21% ..........................................................................................................136 480,84 Kč

- Vícepráce včetně DPH..........................................................................................786 389,61 Kč

Doba provedení díla

- Doba realizace je smlouvou o dílo stanovena na 238 kalendářních dnů. Změnou způsobu zakládání došlo ke zpoždění zaznamenaného ve stavebním deníku o min. 3 měsíce. Z toho důvodu se termín dokončení posune na 30.11. 2020.

- V Jičíně dne  :   27.8. 2020                                       V Bydžovské Lhotce dne :   27.8. 2020

- .............................................                              ..............................................

- Mgr. Miloš Chlumský	                                          Josef Fišera, jednatel