DODATEK

ke smlouvě o dílo uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

jejímž předmětem je dílo : ,,Vybudování výtahu a únikového schodiště vč. učeben Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 /dále ,,smlouva o dílo"/

mezi smluvními stranami

obec: Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30

sídlo: Jiráskova 30, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín

IČO: 601 16 781

DIČ: CZ60116781

číslo účtu:

*jednající prostřednictvím: Mgr. Miloš Chlumský, ředitel*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost : JOKAS s.r.o.

sídlo: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Měník

IČO: 259 30 168

DIČ: CZ25930168

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B, vložka 1689

číslo účtu: 1084631399/0800

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

*jednající prostřednictvím:* Josef Fišera

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly na změnách, které se dotýkají :

1./ oddílu II. smlouvy o dílo - Předmět díla a místo plnění pod body 7, 8, 9, 10

2./ oddílu IV. smlouvy o dílo - Cena díla, bod 6c, 6d

3./ oddílu VI. smlouva o dílo - Doba provádění díla, bod 1, 8



Předmět díla a místo plnění

1. Při zahájení výkopu základových pásů bylo zjištěno, že základová spára neodpovídá předpokládané únosnosti po celé ploše. Po předchozích stavebních zásazích /přístavba bočního vstupu do suterénu, provádění dodatečných izolací a změny podzemních sítí/ došlo k narušení původního rostlého terénu a dodatečné zásypy neodpovídají potřebným statickým požadavkům. Základové konstrukce se přehodnotily a byly provedeny až v úrovni suterénu na stejné únosnosti pro celý objekt. Ze skutečné únosnosti spodních vrstev základové spáry byla přehodnocena statická konstrukce založení i celého objektu.

2. Vícepráce se týkají založení, zvýšení objemu přístavby a podzemní části, statického posílení ztužujících věnců pro schodiště a stavební konstrukce pro stavbu výtahu.

3. Na všechny realizované změny a vícepráce byly zpracovány změnové listy s vyčíslením množství a cenou dle platných stavebních ceníků.

Cena díla

Dle odstavce 6c a 7 jsou na vícepráce zpracovány samostatné soupisy s vyčísleným množstvím a cenovým ohodnocením dle platných stavebních ceníků platných v době realizace.

Zvýšení ceny díla se týká těchto částí :

1. výkopové části stavební jámy

2. přeložky topného kanálu a kabelu, úpravy spodní kanalizace

3. založení základových konstrukcí dle výpočtů statika

4. suterénního zdiva včetně vnější izolace se zásypy jámy a přemostění stávajícího schodiště

do suterénu

5. zřízení samostatné konstrukce pro osazení nosných částí výtahu a jeho opláštění

Dle jednotlivých prací a finančním vyčíslením ve změnových listech se cena za dílo zvýší o vícepráce.

Vícepráce cena bez DPH.......................................................................................649 908,77 Kč

DPH 21% ..........................................................................................................136 480,84 Kč

Vícepráce včetně DPH..........................................................................................786 389,61 Kč



Doba provedení díla

Doba realizace je smlouvou o dílo stanovena na 238 kalendářních dnů. Změnou způsobu zakládání došlo ke zpoždění zaznamenaného ve stavebním deníku o min. 3 měsíce. Z toho důvodu se termín dokončení posune na 30.11. 2020.

V Jičíně dne : 27.8. 2020 V Bydžovské Lhotce dne : 27.8. 2020

............................................. ..............................................

Mgr. Miloš Chlumský Josef Fišera, jednatel