ZMĚNOVÝ LIST

Název akce

Stavební úpravy 1.PP až 3. NP budova A,

ÚSMH AV ČR v.v.i, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

# Z m ě n o v ý   l i s t  č. 7

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č. 14-15

Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:

Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v původním rozpočtu a vyvolané skutečným stavem a rozměry postupně odkrývaných stávajících stavebních konstrukcí a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla.

Přehled vyvolaných stavebních úprav:

- změny ve výměrech bouracích prací, přizdívek a rozměrech přístupového schodiště a podest do 1.PP

- nutné navazující úpravy v rozvodech ÚT, kanalizace a přemístění hydrantu požární vody

- statické zajištění odkrytého klenebního pasu

- přeložka rozvodů ÚT v návaznosti na budoucí využití sousedících prostor v 1.PP

- úprava venkovního schodiště bočního vstupu do 1.NP budovy A

- Změna realizačních nákladů

Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m					144.244,14 Kč + 30.291,27 Kč DPH,  							tj. celkem  174.535,41 Kč

Původní náklady (SoD + dodatky 1-6  	11.069.682,09 Kč + 2.324.633,24 Kč DPH,

tj. celkem 13.394.315,33 Kč

Náklady dle ZL 7 (viz příloha):		144.244,14 Kč + 30.291,27 Kč DPH,

tj. celkem   174.535,41 Kč

Nové náklady 				11.213.926,23 Kč + 2.354.924,51 Kč DPH,

tj. celkem 13.568.850,74 Kč

- Změna termínu realizace:

Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se z důvodů navýšení objemu prací mění na 2.10.2020

### Zhotovitel:   PROFIS B&B   			         Stavební dozor ÚSMH AV ČR

### Za projektanta:	ing.arch.Petr Babák

Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran.

Datum:     	28.8.2020

Zpracoval:	Kočí Jiří

Příloha: položkový rozpočet