Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizace aktivit**  **(01.09.2019 – 31.12.2020)** | | |
| **Projektová aktivita** | **Začátek realizace aktivity** | **Konec realizace aktivity** |
|  |  |  |
| *Řízení malého projektu* | *09/2019 - 08/2020* | *09/2019 – 12/2020* |
| *Zabezpečení povinné publicity projektu* | *09/2019 - 08/2020* | *09/2019 – 12/2020* |
|  |  |  |
| *I05 - Uspořádání společné společenské aktivity podporující identitu a tradice* | *09/2019 - 08/2020* | *09/2019* |
| *I06 - Realizace společných veřejných vzdělávacích aktivit* | *09/2019 - 08/2020* | *09/2019 – 12/2020* |
| *I08 - Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného území (společné publikace, internetové stránky)* | *09/2019 - 08/2020* | *09/2019 – 08/2020* |
| *I13 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému malému projektu* | *09/2019 - 08/2020* | *09/2019 – 08/2020* |
| *I14 - Pořízení vybavení v souvislosti s realizací aktivit ke zvyšování institucionální kapacity a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví* | *09/2019 - 08/2020* | *09/2019 – 08/2020* |
| *I16 - Pořízení vybavení* | *09/2019 - 08/2020* | *09/2019 – 08/2020* |