Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0113/35200/15 (objednatele)

č. 3015142 (zhotovitele)

ze dne 15. 7. 2015

na stavbu **„Výstavba kanalizace kolonie Rybníčky - Za drahou, Praha 10“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

(dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky**, IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468

se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

zastoupená Ing. Alešem Kézrem, vedoucím odštěpného závodu Roztoky

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které vznikly během provádění díla. Pro zajištění bezpečnosti dopravního provozu a čistoty okolního prostředí budou do ukončení výstavby vybudovány provizorní povrchy v celkové ploše 5.939 m2.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy o dílo.

Článek I.

**1**. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.2, který zní:

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

1. vybudování provizorních povrchů v celkové ploše 5.939 m2“

**2.** Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:

„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.2 činí bez DPH 1.641.979,52 Kč“

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 39.759.805,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1. bez DPH 3.899.447,45 Kč

Cena dle dodatku č. 2. bez DPH 1.641.979,52 Kč

Celková cena bez DPH **45.301.231,97** Kč

DPH 21%

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,  v Praze, dne | Za Zhotovitele,  v Roztokách, dne  Ing. Aleš Kézr  vedoucí odštěpného závodu POHL cz, a.s.  Roztoky |