|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednatel | | IČO: | | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 | | | | | | | | |
|  |  |  | Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje | | | | | | | | | | | | |
|  | | | nám. Krále Jiřího z Poděbrad | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | 350 02 Cheb | | | | | |  | Dodavatel | | IČO: | 26324105 | DIČ: | CZ26324105 |
|  | | |  | | | | | |  | **ZIP o.p.s.** | | | | | |
|  | *Bankovní spojení* | | KB Cheb | | | | | |  |  | | | | | |
|  | *Číslo účtu* | | **43-6259620257/0100** | | | | |  |  | **Tomanova 3-5** | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | **301 00 Plzeň** | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objednáváme:** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| u Vás technické zajištění archeologického výzkumu na stavbě: "Revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 2. etapa" v k. ú. Aše. | | | | | | | | | | | | | | | |
| místo: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Město Aš, ppč. 17/1 v k. ú. Aše | | | | | | | | | | | | | | | |
| druh a rozsah požadovaných činnosti:, | | | | | | | | | | | | | | | |
| výkopové a dokumentační práce archeologického souvrství i fragmentů architektury | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2x archeologický dělník na 10 dní | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1x dokumentátor na 10 dní | | | | | | | | | | | | | | | |
| předpokládaná výměra: | | | | | | | | | | | | | | | |
| max. možný rozsah exkavovaných souvrství je 40m? | | | | | | | | | | | | | | | |
| zahájení a předpokládaný termín dokončení: | | | | | | | | | | | | | | | |
| zahájení 10. 9. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| dokončení 23. 9. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| harmonogram: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. - 5. den: výkopové práce, které jsou průběžně fotograficky dokumentovány, vybírání a třídění nálezů, | | | | | | | | | | | | | | | |
| označení stratigrafických situací | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. - 10. den: případná preparace a dokopání situací, kompletní dokumentace nalezených situací (fotografická, | | | | | | | | | | | | | | | |
| kresebná, měřičská) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. den: zakázku lze fakturovat po předání díla objednavateli, digitální i fyzická podoba dle povahy | | | | | | | | | | | | | | | |
| předávaného materiálu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena: 41 817,60 Kč včetně DPH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Žadatel: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anonymizováno | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příkazce operace: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ing. Martina Kulová | | | | | | | | | | | | | | | |
| Správce rozpočtu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anonymizováno | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | V Chebu | | | |
|  | | Dne : | | 09.09.2020 | |
|  | | Vyřizuje : | | Anonymizováno | |
|  | | Telefon : | | Anonymizováno | |
|  | | E-mail: | | Anonymizováno | |
|  | | ***Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu*** | | | |

|  |
| --- |
|  |