## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. SML/155/2020/OBH**

uzavřené dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

**Město Litovel**

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-1185420267/0100

Tel. / fax spojení: 585 153 135 / 585 342 198

e-mail: [sekretariat@mestolitovel.cz](mailto:sekretariat@mestolitovel.cz)

dále jen: „**Objednatel“**

a

**JAMASTAV MORAVIA a.s.**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 7412

se sídlem: Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd

IČ: 01586548

DIČ: CZ01586548

Zastoupené: Bc. Jakubem Malým

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 3212101309/0800

Tel. / fax spojení: 775 204 260

e-mail: info@jamastav.cz

dále jen: „**Dodavatel“**

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

**Smluvní strany sjednávají následující:**

# Účel dodatku smlouvy

## Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2020 Smlouvu o dílo v níž ujednaly podmínky na kompletní zhotovení díla **,,Rekonstrukce hygienických prostor – Poliklinika Litovel, ul. Kollárova 664/1“.**

## V průběhu provádění díla vyvstaly skutečnosti odůvodňující změnu termínu na díle oproti původními termínu k provádění díla.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se ve smyslu tohoto dodatku smlouvy o dílo dohodly na novém termínu dokončení a předání díla, a to **15. 10. 2020.**

# Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu

oběma smluvními stranami.

3.2 Tento dodatek smlouvy o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž

objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

3.3 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto

dodatkem.

3.4. Dodatek č. 1 byl projednán Radou města Litovel a schválen usnesením č. RM/1426/39/2020 přijatým na 39. schůzi konané dne 27. srpna 2020.

Za objednatele: Za dodavatele:

V Litovli dne:……………………….. V Držovicích dne: ……………………

………………………………………… ………………………………………….

Město Litovel JAMASTAV MORAVIA a.s.

Viktor Kohout Bc. Jakub Malý

*starosta statutární ředitel*