D O D A T E K č. 7

ke smlouvě o dílo č. 38/2015-504202 ze dne 1.12.2015 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) **v katastrálním území Křakov** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru neovmitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křakov, Borovice, Poděvousy, Slatina u Hostouně, uzavřené mezi smluvními stranami:

1.1

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jan Kaiser |
| **Adresa:** | Haltravská 438, Domažlice |
| **Telefon:** | +420 727 956 737 |
| **E-mail :** | domazlice.pk@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GEOREAL spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
| **Zastoupen:** | Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Martin Vondráček, jednatel společnosti |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | Xxx |
| **Telefon:** | Xxx |
| **E-mail :** | Xxx |
| **ID DS:** | s85762s |
| **Bankovní spojení:** | Xxx |
| **Číslo účtu:** | Xxx |
| **IČO:** | 40527514 |
| **DIČ:** | CZ40527514 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | Xxx |
|  |  |

 (dále jen „**objednatel**“)

 (dále jen „**zhotovitel**“)

2 Předmět dodatku č. 7

2.1. Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 k SoD č. 38/2015-504202 vyvolaná změnou termínu ukončení dílčí části 3.3. – Mapové dílo. Důvodem změny termínu ukončení dílčí části 3.3. je probíhající odvolací řízení proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy.

Dne 18. 7. 2020 nabylo právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Křakov č.j. SPU 183400/2020 ze dne 12. 6. 2020. Dne 22. 7. 2020 obdržela pobočka opožděné odvolání proti rozhodnutí s žádostí o prominutí zmeškání úkonu, kterou pobočka vyhodnotila jako neoprávněnou a dne 12. 8. 2020 vydala usnesení o zamítnutí žádosti o prominutí zmeškání úkonu. Usnesení bylo doručeno dne 13. 8. 2020, proti kterému se může žadatel odvolat do 28. 8. 2020. Jelikož zhotoviteli plyne lhůta na vypracování DKM od nabytí právní moci rozhodnutí, aniž by bylo ukončené řízení opožděného odvolání, mění se termín ukončení dílčí části 3.3. mapové dílo z **„do 3 měsíců od nabytí právní moci prvního rozhodnutí“** na **„do 3 měsíců od výzvy objednatele“**. Objednatel vyzve zhotovitele k vyhotovení mapového díla po ukončení odvolacího řízení. Smlouvní strany se dohodli u výše uvedeného dílčího celku ke změně termínu z uvedeného důvodu dle Písemného záznamu o změně termínu ze dne 31. 8. 2020, č.j. SPU 305704/2020.

## Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 38/2015-504202 - KoPÚ v k.ú. Křakov se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín ukončení**  |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 8  | **900**  | 7 200  | 30.4.2016 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0  | **5 000**  | 0  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 470 | **620**  | 291 400  | 31.8.2016 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 183 | **1 000**  | 183 000  | 30.6.2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 470 | **150** | 70 500  | 30.11.2016 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 463 | **200**  | 92 600  | 31.3.2018 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.5.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | **644 700** | **31.3.2018** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 463 | **370** | 171 310  | 31.1.2019 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 0 | **1 500**  | 0  |
| Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 0 | **3 000**  | 0  |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 25 | **800**  | 20 000  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 26 | **350**  | 9 100  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | **2 000**  | 0  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 463 | **600**  | 277 800  | 30.9.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | **4 000**  | 8 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | **486 210** | **31.8.2019** |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 463 | **300** | 138 900  | **do 3 měsíců od výzvy objednatele**  |
| **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **138 900** |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 30 | **400**  | 12 000  | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí  |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč**  |   |  | **12 000** |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 644 700 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 486 210 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 138 900 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 12 000 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  |  | **1 281 810 Kč** |
| DPH 21% v Kč |   |   |   |   | 269 180 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | 1. **550 990 Kč**
 |

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

## Dodatek č. 7 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

## Dodatek č. 7 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

* 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Domažlicích dne 11.09.2020 V Plzni dne 11.09.2020

**Za objednatele:**  **Za zhotovitele:**

………………………………….. ………………………………….

Ing. Jan Kaiser Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.