**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,   
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

**Projektová dokumentace úprav zahrady Strakovy akademie**

Číslo smlouvy objednatele: 19/054-3

**Česká republika - Úřad vlády České republiky**

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

IČ: 00006599

DIČ: CZ00006599

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková,

ředitelka Odboru technického a provozního

bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: XXXXXX

(dále jen **„objednatel“**)

a

**Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.**

kterou zastupuje: Ing. Přemysl Krejčiřík, jednatel, Ing. Kamila Krejčiříková, jednatelka,

se sídlem: P. Bezruče 182, Valtice, PSČ 691 42

IČO: 05291895

DIČ: CZ05291895

bankovní spojení: ČSOB Břeclav, účet č.: XXXXXXC

kontaktní osoba: Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., e-mail: XXXXXX, tel. č. XXXXXX ve věcech technických: Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D., e-mail: XXXXXX, tel. č. XXXXXX

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 94540

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) ke smlouvě o dílo ev. č. 19/054-0 uzavřené dne 31. 05. 2019, ve znění Dodatku č.1 ev. č. 19/054-1 ze dne 19.12.2019, ve znění Dodatku č. 2 ev. č. 19/054-2 ze dne 15.6.2020 (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna závazku ze smlouvy spočívající v provedení dodatečných projektových prací (vícepráce) a s tím spojená změna smlouvy a smluvních podmínek.
2. V čl. II odst. 1 smlouvy se nově vkládá písmeno l), které zní:
3. vypracování dokumentace zdolávání požáru po dobu stavby, vč. projednání s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, a provedení změn dokumentace, která se týká evakuace objektů Úřadu vlády ČR a pracovníků stavby (evakuační plány v textové i grafické podobě) v rámci jednotlivých etap rekonstrukce zahrady Strakovy akademie v koordinaci s vybraným zhotovitelem (spolu dále jen Požární dokumentace stavby).
4. S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle čl. I tohoto dodatku se cena díla mění takto:

**Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem č. 1 se mění následujícím způsobem:**

**Celková cena díla se mění z částky na částku**

bez DPH 1.950.000,00 Kč 1.983.000,00 Kč

DPH 409.500,00 Kč 416.430,00 Kč

vč. DPH 2.359.500,00 Kč 2.399.430,00 Kč

1. V příloze č. 1 Kalkulace nabídkové ceny se nově vkládá bod 6 – Požární dokumentace stavby

Příloha č. 1 smlouvy nově zní:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalkulace nabídkové ceny** | | |
| Předmět plnění veřejné zakázky | Cena bez DPH  (v Kč) | Cena včetně DPH  (v Kč) |
| **1.** Část díla dle II odst. 1 písm. a), b) a c) smlouvy (vizualizace, koordinační výkres, předběžná cenová kalkulace) | 150.000,00 | 181.500,00 |
| **2.** Část díla dle II odst. 1 písm. d), e), f) a i) smlouvy (projektová dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro zadání stavby, inženýrská činnost, konzultační činnost pro dotační řízení) | 1.450.000,00 | 1.754.500,00 |
| **3.** Část díla dle II odst. 1 písm. g) a h) smlouvy (spolupráce při výběru zhotovitele úprav, autorský dozor) | 120.000,00 | 145.200,00 |
| **4.** Část díla dle II odst. 1 písm. j) smlouvy (plán následné údržby) | 120.000,00 | 145.200,00 |
| **5.** Část díla dle II odst.1 písm. k) smlouvy (vypracování environmentální studie Greenpass) | 110.000,00 | 133.100,00 |
| **6.** Část díla dle II odst.1 písm. l) smlouvy (vypracování požární dokumentace stavby) | 33.000,00 | 39.930,00 |
| **Celková nabídková cena** | **1.983.000,00** | **2.399.430,00** |

1. V čl. III odst. 2 smlouvy se nově vkládá písm. j), které zní:
2. provést, vypracovat a předložit objednateli ke schválení plnění dle čl. II odst. 1 písm. l) smlouvy v části dokumentace zdolávání požáru do 8 dnů od předání staveniště vybranému zhotoviteli a v části provedení změn dokumentace, která se týká evakuace objektů Úřadu vlády ČR a pracovníků stavby vždy nejpozději v den zahájení příslušné etapy.
3. V čl. III odst. 3 smlouvy se nově vkládá písm. g), které zní:
4. Požární dokumentaci stavby dle čl. II odst. 1 písm. l) této smlouvy v počtu 3 výtisků v papírové (tištěné) podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF.
5. Čl. IV odst. 1 smlouvy nově zní:
6. O předání a převzetí řádně provedených jednotlivých částí díla dle čl. II odst. 1 písm. a), b), d), e), j), k) a l) této smlouvy bude sepsán předávací protokol podepsaný kontaktní osobou objednatele a kontaktní osobou zhotovitele. Návrh předávacího protokolu připraví zhotovitel.
7. V čl. V odst. 3 se nově vkládá písm. g), které zní:
8. Cena za část díla dle čl. II. odst. 1 písm. l) ve výši dle bodu 6 přílohy č. 1 smlouvy jednou fakturou po řádném provedení a protokolárním převzetí celé této části díla dle čl. III odst. 2 písm. j) této smlouvy.
9. V čl. V odst. 5 se nově vkládá písm. g), které zní:
10. v případě fakturace dle odst. 3 písm. g) tohoto článku kopii příslušného předávacího protokolu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

**Článek II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 3, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 3. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 3 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 3 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ve Valticích dne 10.09.2020 V Praze dne 03.09.2020

za Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o. za Českou republiku – Úřad vlády České republiky

Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., v. r. Ing. Ivana Hošťálková, v. r.

jednatel ředitelka Odboru technického a provozního