**Dodatek č. 3**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**Číslo smlouvy objednatele: 1162/2019**

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

**Název díla:**

 **„VD Nechranice, sjezdy a výjezdy - pravé zavázání hráze“**

**- projektová dokumentace**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických: vedoucí odboru obchodní přípravy investic

Zástupce objednatele

pro projektovou přípravu a realizaci:

IČO:70889988

DIČ:CZ70889988

bankovní spojení:Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

 13052.

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: IQ PROJEKT s r.o.**

sídlo:Školní 3635, 430 01 Chomutov

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 03258106

DIČ: CZ03258106

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí n/L oddíl C vložka 34494

zápis v živnostenském rejstříku: Magistrát města Chomutova

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:**

Termínový dodatek k SOD č.3 je uzavírán z důvodu změn ve schvalovacím procesu projektových dokumentací na Povodí Ohře, státní podnik – dokumentace ve stupni DÚR a DSP jsou schvalovány v investiční komisi, dokumentace ve stupni DPS jsou nyní schvalovány v dokumentační komisi, čímž dochází k prodloužení procesů projednávání a schvalování jednotlivých stupňů PD.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:

do 8 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2 této smlouvy

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: do 1 měsíce od schválení na ZVV

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi PŘ: do 1 měsíce od podpisu rozhodnutí GŘ

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Příprava projektů a zakázek.

**Nové znění:**

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD DÚR a DSP (1 x elektronicky) ke kontrole:

-do 8 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3 této smlouvy, tj. do 3. 9. 2020 – beze změny

Dílčí termín:

předání kompletní PD DÚR a DSP (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:

- do 1 měsíce od schválení na ZVV

Termín předání kompletní PD DÚR a DSP (4x tištěné + 1x elektronicky):

- do 1 měsíce odpodpisu Rozhodnutí generálního ředitele (IK)

Termín předání kompletní PD DPS (1x elektronicky) ke kontrole:

-do 1 měsíce odoznámení objednatele o podpisu Rozhodnutí generálního ředitele Povodí Ohře, s. p., o schválení PD DÚR a DSP v IK

Dílčí termín:

předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

- do 1 měsíce od schválení na ZVV

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi PŘ:

- do 1 měsíce od podpisu rozhodnutí GŘ (DK)

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

**Čl. IV. CENA**

**Původní znění:**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

 198 000,00 Kč bez DPH.

**Nové znění:**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem:**

 **198 000,00 Kč bez DPH.**

Z toho:

DÚR+DSP 124 500,00 Kč bez DPH

DPS 73 500,00 Kč bez DPH

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSP a PDPS bez dokladové části ve výši 80 % ceny, tj. 158 400,00 Kč bez DPH.
2. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 39 600,00 Kč bez DPH.

Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**Nové znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DÚR a DSP ve výši 80 % ceny, tj. **99 600,00 Kč bez DPH.**
2. V případě druhého plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj**. 24 900,00 Kč bez DPH**.

Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

1. V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DPS ve výši 80 % ceny, tj. **58 800,00 Kč bez DPH.**
2. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. **14 700,00 Kč bez DPH**.

Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Chomutově dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatelka společnosti

Povodí Ohře, státní podnik IQ Projekt s.r.o.