DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 789-2016-504204

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Iveta Matoušová

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: +420 727 956 756

E-mail: i.matousova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: AGROPLAN spol. s r.o.**

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Jana Švábová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: +420xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

IČ: 481 10 141

DIČ: CZ 48110141

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C 16154.

dále jen „**zhotovitel**“

**I. Úvodní ustanovení**

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 789-2016-504204 ze dne 19. 7. 2016 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Damnov“**.

**II. Předmět dodatku**

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Damnov.“

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a to následovně: V hlavním celku **3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM** se mění počet měrných jednotek takto:

**Vícepráce:**

Dílčí část 3.4. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 150 MJ, podle skutečnosti nezbytných k provedení 224 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 74 MJ (1 MJ á 500,- Kč).

**Cena za vícepráce:** + 74 MJ x 500,- Kč = +37 000,- Kč.

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 789-2016-504204 – KoPÚ Damnov se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 8 | 4 000 | 32 000 | **30.11.2016** |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod |  |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 540 | 700 | 378 000 | **31.3.2017** |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha |  |  |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 200 | 2 500 | 500 000 | **30.9.2017** |
| **Méněpráce z dodatku č. 2**Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -60 | -2 500 | -150 000 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm |  |  |  |  |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 540 | 350 | 189 000 | **31.10.2017** |
| **Méněpráce z dodatku č. 2**Rozbor současného stavu  | ha | -14 | 350 | -4 900 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 540 | 350 | 189 000 | **30.11.2017** |
| **Méněpráce z dodatku č. 2**Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -14 | 350 | -4 900 |
| **Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 1 128 200 | **30.11.2017** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 540 | 500 | 270 000 | **30.4.2018** |
| **Méněpráce z dodatku č. 2**Vypracování plánu společných zařízení | ha | -14 | -500 | -7 000 |
| 3.2.1.1 | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 30 | 1 000 | 30 000 |
| **Méněpráce z dodatku č. 3**Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | -26 | 1000 | -26 000 |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 15 | 200 | 3 000 |
| **Méněpráce z dodatku č. 3**Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | -6 | 200 | -1 200 |
| 3.2.1.3 | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 1 000 | 10 000 |
| **Méněpráce z dodatku č. 3**Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | -10 | 1 000 | -10 000 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 540 | 650 | 351 000 | **30.9.2018** |
| **Méněpráce z dodatku č. 2**Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | -14 | -650 | -9 100 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | 630 700 |  |
| **3.3.** | **Mapové dílo** | ha | 540 | 400 | 216 000 | do 3 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí |
| **Méněpráce z dodatku č. 1**Mapové dílo | **ha** | **-14** | **400** | -5 600 |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 210 400 |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 150  | 500  | 75 000 | Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| **Vícepráce z dodatku č. 5**Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | +74 | 500 | +37 000 |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 112 000 |   |
| **Rekapitulace hlavních dílčích celků**  |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 1 288 000,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.1.3. bez DPH z dodatku č. 2** | -150 000,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH z dodatku č. 2** | -4 900,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH z dodatku č. 2** | -4 900,00 |
| 2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 684 000,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH z dodatku č. 2** | -7 000,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH z dodatku č. 3** | -26 000,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH z dodatku č. 3** | -1 200,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH z dodatku č. 3** | -10 000,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH z dodatku č. 2** | -9 100,00 |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 216 000,00 |
| **Méněpráce v dílčí části 3.3. bez DPH z dodatku č. 2** | -5 600,00 |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH  | 75 000,00 |
| **Vícepráce v hlavní 3.4. bez DPH z dodatku č. 5** | +37 000,00 |
| Celková cena díla bez DPH | **2 081 300,00** |
| DPH 21% | 437 073,00 |
| Celková cena díla včetně DPH | **2 518 373,00** |

**III. Odůvodnění změny**

3.1Výše uvedené změny jsou zapříčiněny určením skutečného počtu měrných jednotek vytyčení dle žádostí účastníků řízení KoPÚ.

**IV. Závěrečná ustanovení**

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 789-2016-504204 ve znění dodatků č. 1 až 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Žádost zpracovatele o dodatek

V Plzni dne 14.9.2020 V Praze dne 8.9.2020

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

 **Ing. Jiří Papež Ing. Jana Švábová**

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel

 Státní pozemkový úřad