**Změnový list č. 1** ze dne 19. 8. 2020

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavby: | **„Drobné stavební úpravy objektu Dobrovodská 728/94, České Budějovice, parc. č. 1592“** |
| Číslo smluvního vztahu: | Int. č. sml.: 67 / 2020 |
| Název části stavby (PS, SO): | **PSV Práce a dodávky PSV 179 241,21 D 725 Zdravotechnika – zařizovací předměty** |
| ***Na základě oznámení projektanta/zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. II., bodu 10. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na čerpání rozpočtu díla.*** | |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace:  Součástí realizace zakázky byla původně i položka z části stavby D 725 Zdravotechnika – zařizovací předměty – Umyvadlo keramické bílé šířky 600mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby. | |
| Nové řešení:  Smluvní strany se dohodly, že položka Umyvadlo keramické bílé šířky 600mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby se nebude realizovat. | |
| ***Zdůvodnění změny:***  **Umyvadlo mělo být umístěno v učebně, do které byla pořízena tabule nevyžadující mazání tabule mokrým procesem a tedy není umyvadlo v učebně potřeba.** | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ~~Ano~~ / Ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | xxx |

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na smluvní cenu: | Ano / ~~Ne~~ |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 252 866,99 Kč vč. DPH |
| Ponížení / ~~navýšení~~ ceny díla vč. DPH: | 5 278,03 Kč vč. DPH |
| Nová cena díla vč. DPH: | 247 588,96 Kč vč. DPH |

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ~~Ano~~ / Ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 28 dní od zahájení stavby  (Zahájení stavby 17. 8. 2020) |
| Nový termín dokončení díla: | Zůstává dle smlouvy |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Pavel Mlsna, technický dozor investora

Datum: 19. 8. 2020 Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Pavel Mlsna, technický dozor investora

Datum: 19. 8. 2020 Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jiří Ferebauer

Datum: 19. 8. 2020 Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Filip Duda

Datum: 19. 8. 2020 Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

Datum: 19. 8. 2020 Podpis: