| Protokol o změně díla |  |  |  |  |  | změnový list č.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dílo: | MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice - část 1 Nábytek, vitríny |  |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo: | č. E11/2020 ze dne 5. 3. 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Reg.č. stavby: | 134V112000370 |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: | Dostavba k hlavní budově muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou IČ: 00079481 |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel: | Design By Hy, s.r.o. se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4 IČ: 27634329 |  |  |  |  |  |  |
| Název změnového listu: |  | Vestibul - Úprava atypických prvků a jednoho volného typu mobiliáře; Expozice - Úprava tří prvků této části |  |  |  |  |  |
| Popis změny | Změnu vyvolal: Dodavatel - Design By Hy, s.r.o., objednatel - Muzeum skla a bižuterie, AD - xxx. xxx. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis změny: Vestibul - U atypických prvků se jedná o úpravy zapříčiněné instalacemi ve stávajících prostorách. Prvek N5a (skleněná předstěna tvořící niku) nemůže být proveden dle návrhu, ale pouze jako skleněný obklad stěny. U prvku N5b (sestava vitrín) musí dojít k úpravě výšky skleněné vitríny a současně zadavatel požaduje nerealizovat 1 ks skleněné vitríny. U prvku N4b musí dojít k dodatečné nutnosti zapustit oproti projektu skleněný obklad do SDK podhledu (úprava SDK podhledu vč začištění a vymalování). Prvek M1 deska sklopného stolku - příplatek za nadstandrardní příplatkový povrch LTD (výběr mimo vzorníky výrobce, zajištění externího materiálu, vč další nevyužitelnosti prořezu). Expozice - U prvku sestava vestavných skříní v dílně musí dojít k úpravě výšky. Plastika nad schodištěm je v rámci tohoto ZL vyjmuta z realizace expozice vánočních ozdob; úprava celoskleněných dveří - z konstrukčních důvodů (šířka dveřního křídla) bylo nutné rozdělit spodní část skleněných dveří na dveře a 2 boční panely; SDK příčka, do níž mají být skleněné dveře kotveny nemá dostatečnou pevnost a únosnost pro kotvení skleněných dveří, z toho důvodu je nutné přidat roznášecí prvek vč montáže a kování Dopad změny na cenu: - prvek N5a,b: odpočet 1 ks vitríny hl. 150 mm, odpočet materiálu výšky vitríny hl. 350 mm (snížení), odpočet materiálu a pracnosti u niky; prvek N4b - příplatek za úpravu (vyříznutí podhledu) a začištění SDK podhledu; prvek M1 stolek sklopný - příplatek za LTD s příplatkovým povrchem; - prvek vestavné skříně v dílně - odpočet materiálu - zvětšení odřezku materiálu (bez dalšího využití), odpočet hrany a kování (při zachování pracnosti, celkové spotřeby deskového materiálu, manipulace, dopravy a přesunu hmot). Plastika nad schodištěm - odpočet ceny; Úprava celoskleněných dveří - příplatek za úpravu konstrukce skleněných dveří - dělení skleněné kce, výrobu a montáž roznášecích prvků. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdůvodnění nezbytnosti změny: U prvků N5 je nutné provést jejich úpravu, aby byl zajištěný potřebný přístup k pohonu prosklených posuvných dveří bez nutnosti složité a pracné deinstalace původně navržené předstěny a vitrín. U prvku N4b dojde k zapuštění skleněného obkladu do podhedu dle požadavku AD, aby byly vyrovnány nerovnosti stávajících konstrukcí. U prvku M1 byl AD vybrán materiál LTD s příplatkovým povrchem, materiál s nutností extra zajištění (navýšení ceny vč nevyužitelnosti zbylého materiálu - prořezu); U sestavy vestavných skříní v dílně je nutné snížení výšky, protože v podstropním prostoru jsou vedeny instalace topení. Plastika nad chodištěm je odebrána z expozice z důvodu narušení výstavního prostoru ve 3.NP (průhled budovou), který se plně ukázal až po instalaci první výstavy. K rozdělení skleněných dveří a úpravy konstrukce SDK příčky ztužovacím prvkem došlo z důvodu nedostatečné tuhosti a nosnosti SDK příčky a související nutnosti upravit kci skleněných dveří. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Výše uvedené změny jsou zapříčiněny stavem již instalovaných posuvných dveří ve vestibulu a rozvodů topení v dílně. U plastiky nad schodištěm se až po instalaci první výstavy v prostorách 3.NP ukázalo, že navržená plastika by částečně zakryla velice impozantní průhled budovou. V průběhu přípravy PD nebylo možné tento pohled reálně nasimulovat. U prvku N.4b je nutné zapustit skleněný obklad do podhledu SDK z důvodu eliminace nerovnosti stávajících konstrukcí. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: - prvky: N.5, N.4b, stolek sklopný + Sestava: vestavných skříní - dílna a dveře v expozici Dodatečná úprava dodávek bude v souladu s ustanovením §222, odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. realizována dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to rovněž v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb. - sestava: Schodiště a plastika Dodatečná úprava dodávek bude v souladu s ustanovením §222, odst.6 zákona č. 134/2016 Sb. realizována dodavatelem původní veřejné zakázky. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. |  |  |  |  |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: Dílenská dokumentace dodavatele. |  |  |  |  |  |  |
| Cena (bez DPH) | Vliv změny na náklady stavby: úprava ceny dodávky |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenění změny předložil: |  | Design By Hy, s.r.o. |  | Ve formě: oceněného rozpočtu |  |  |
|  | Náklady na změnu |  |  | vícepráce |  | méněpráce |  |
|  | Náklady dodavatele |  |  | 55 100,00 Kč |  | -386 860,00 Kč |  |
|  | Projekční náklady |  |  | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |  |
|  | Úprava smluvní ceny: |  |  |  |  |  | zvýšení/snížení |
|  | Dosud platná cena dle kupní smlouvy bez DPH: |  |  |  |  |  | 6 932 856,00 Kč |
|  | Zvýšení: |  |  |  |  |  | 55 100,00 Kč |
|  | Snížení: |  |  |  |  |  | -386 860,00 Kč |
|  | Nová cena bez DPH: |  |  |  |  |  | 6 601 096,00 Kč |
|  | Nová cena vč. 21% DPH: |  |  |  |  |  | 7 987 326,16 Kč |
| Termíny | Termín předání PD změny: 30. 4. 2020 prvek N5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Termín realizace změn: dle kupní smlouvy |  |  |  |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Posun o 1 měsíc na dodávku a montáž vybavení expozice vč. osvětlení vitrín (úpravy dokumentací se zdržely s ohledem na karanténu projektanta, další zdržení je způsobeno prodloužením termínem dodávek na straně subdodavatelů z důvodu probíhající epidemie COVID 19). |  |  |  |  |  |  |
| Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy | Přílohy protokolu (počet stránek/formát): |  |  |  |  |  |  |
|  | Příloha č.1 - oceněný rozpočet (1xA4) |  |  |  |  |  |  |
|  | Příloha č.2 - čestné prohlášení AD a poddodavatele (2xA4) |  |  |  |  |  |  |
|  | Příloha č.3 - vyjádření AD expozice |  |  |  |  |  |  |
| Jiné vlivy (na změnu PD apod.): bez vlivu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: | 4.9.2020 |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření: | Za zhotovitele: xxxxx xxxxxx. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis: |  |  |  |  |  | Datum: 16. 9. 2020 |
|  | Za objednatele: xxx. xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx Objednatel souhlasí s přijetím výše uvedených změn, které jsou způsobené skutečným stavem. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis: |  |  |  |  |  | Datum: 16. 9. 2020 |
|  | Za AD na vybavení expozice: xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Po dohodě se zadavatelem souhlasím s vypuštěním prvku plastiky nad schodištěm. Oproti představě v PD se skutečnost liší a současná podoba objektu by bránila přirozenému průhledu. S ohledem na výrobní možnosti a nedostatečnou tuhost a únosnost stávající příčky se musí prvek dveří upravit. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis: |  |  |  |  |  | Datum: 16. 9. 2020 |
|  | Za AD na vybavení interiéru vstupních prostor: xxx. xxx. xxxxxxx xxxxxxxx Souhlasím se změnami a úpravami sestavy N.5 z důvodu špatného přístupu k pohonu posuvných dveří. V době návrhu sestavy nebyl tento požadavek přístupu po celé délce prvku pohonu znám. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis: |  |  |  |  |  | Datum: 16. 9. 2020 |
|  | Vyjádření MK ČR, ze dne:…………………. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis: |  |  |  |  |  | Datum: |