 

|  |
| --- |
| **DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 4.8.2020**uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). |

|  |
| --- |
| **Smluvní strany** |

* 1. **Objednatel: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž**

 sídlo: Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž

 statutární zástupce: Ing. Bronislav Fuksa, ředitel školy

 IČ: 00568945

 DIČ: CZ00568945

 daňový režim: plátce DPH

 telefon: 573 308 213

 bankovní spojení: Komerční banka a.s.

 č. účtu: 15233-691/0100

 (dále jen „objednatel“)

* 1. **Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.**

 sídlo: Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

 zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2623

 zastoupený: Milan Grmela, statutarní ředitel

 osoba oprávněná jednat za

 zhotovitele ve věcech technických: Aleš Musil, výrobní ředitel

 telefon: +420 582 305 276

 IČ: 25527380

 DIČ: CZ25527380

 daňový režim: Plátce DPH

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 č. účtu: 288441701/0100

 (dále jen „zhotovitel“)

**Na základě vzájemné dohody uzavírají dnešního dn e, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.8.2020, jejíž předmětem je zhotovení stavby „SŠ-COPT Kroměříž - Rekonstrukce školní kuchyně“.**

 **Na základě vzájemně odsouhlasené změny č.1, se smluvní strany dohodly na změně dílčího termínu plnění uvedeného v článku 4.4. a na změně ceny díla uvedeného v článku 5.2. smlouvy o dílo. Důvodem prodloužení termínu je zvýšený rozsah bouracích prací, které jsou součástí změnového listu č.1 a které jsou uvedeny v příloze**

**položkového rozpočtu.**

**4. Termíny a místo plnění**

* 1. Dílčí termín plnění : **17.10.2020** budou dokončeny práce v místnosti PD č. 043 (sprchy tělocvičny)
1. **Cena za dílo**

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č.526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl.2 této smlouvy, která činní:

Původní cena díla bez DPH 6 497 080,00 Kč

Změnový list č.1

Vícepráce 137 250,76 Kč

Méněpráce - 25 615,10 Kč

Cena díla po změně č.1 bez DPH 6 608 715,66 Kč

DPH 21% 1 387 830,29 Kč

Konečná cena díla včetně DPH 7 996 545,95 Kč

|  |
| --- |
| **Ostatní ujednání** |

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. V souladu s ustanovením odstavce 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří příloha položkový rozpočet změnového listu č.1
6. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

Příloha – položkový rozpočet změnového listu č.1

V Kroměříži dne 18.09.2020 V Prostějově dne 18.09.2020

…………….………………………………. ………………………………………….

 **Ing. Bronislav Fuksa Milan Grmela**

 ředitel školy jednatel společnosti

 *objednatel zhotovitel*