**Dodatek č. 1**

**ke**

**SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KE ZPRACOVÁNÍ A IMPLEMENTACI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ NA STÁTNÍM POZEMKOVÉM ÚŘADĚ**

mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

zastoupený: Mgr. Pavlem Škeříkem, ředitelem Sekce provozních činností

**Zhotovitel:**

**KPMG Česká republika, s.r.o.**

se sídlem Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00

IČO: 005 53 115

DIČ: CZ699001996

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 2518612/0800

zastoupený: Ing. Petrem Bučíkem, jednatelem společnosti

(nebo též společně jako “smluvní strany”)

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Objednatel a Zhotovitel dne 24. 1. 2020 uzavřeli dle ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění Smlouvu o poskytování služeb ke zpracování a implementaci strategického řízení na Státním pozemkovém úřadě (dále jen „Smlouva“), č.j. smlouvy: SPU 482735/2019, spis. zn.: SZ SPU 482735/2019.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a v souvislosti s tím, upravuje obsah níže uvedených článků Smlouvy. Je nutné prodloužení termínu plnění (včetně úpravy časových milníků v oblastech ukončení Analytické, Návrhové, Implementační části a předání Akčních plánů na období 2021 – 2025), a to minimálně v rozsahu posunu data předání výstupů za jednotlivé části o 2 měsíce v návaznosti na dobu trvání nouzového stavu, který byl od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 (nemožnost organizovat setkání pracovních skupin a setkání v jednotlivých regionech za účasti všech zainteresovaných útvarů).

**II.**

**Změna ustanovení Smlouvy**

1. V čl. II. Smlouvy se odst. 2.3 ruší a nahrazuje zněním:

„*Poskytovatel je povinen Služby poskytovat v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje předat předmět plnění* ***do 10 měsíců*** *od nabytí účinnosti smlouvy. Místem předání je sídlo objednatele, tj. Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov. Plnění bude předáno v písemné podobě a na vhodném médiu v elektronické podobě.*“

1. V čl. X. Smlouvy se odst. 10.1 ruší a nahrazuje zněním:

*„Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu* ***10 měsíců*** *od nabytí účinnosti smlouvy.“*

1. V čl. XI. Smlouvy se odst. 11.6 ruší a nahrazuje zněním:

*„11.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující dodatkem upravené přílohy:*

*Příloha č. 2 – Plán realizace (změna termínů)*

*Příloha č. 3 – Seznam členů realizačního týmu“.*

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) stejnopis obdrží Objednatel a 1 (jeden) stejnopis obdrží Dodavatel.
4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek vlastnoručně podepisují.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Za Objednatele: 15.09.2020 | Za Zhotovitele: 18.09.2020 |
| ……………………………………  Mgr. Pavel Škeřík  ředitel Sekce provozních činností | ………………………….…………  Ing. Petr Bučík  jednatel |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 2 - Plán realizace** | |  |  |  |  |  |  |  |
| poř. číslo | Název klíčové aktivity | Termín | OH (VT) | OH (S) | OH (Č) | OH celkem | OH (P) | OH (Ú) |
| 1 | Přípravná část | T+1 | 20 | 30 | 50 | 100 | 20 | 15 |
| 2 | Analytická část | T+8 | 50 | 150 | 300 | 500 | 200 | 155 |
| 3 | Návrhová část | T+9 | 80 | 200 | 250 | 530 | 180 | 140 |
| 4 | Implementační část | T+10 | 80 | 150 | 200 | 430 | 100 | 80 |
| 5 | Akční plány na roky 2021 až 2025 | T+10 | 50 | 150 | 180 | 380 | 80 | 65 |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **1940** | **580** | **455** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokud u aktivity není žádný sběr informací, vyplní se "0"*** | | | |  |  |  |
| OH = osobohodina (účastník uvede číslo, předpoklad je 1920 osobohodin celkem) | | |  |  |  |  |
| OH (VT) = vedoucí týmu |  |  |  |  |  |  |
| OH (S) = specialista na procesní nebo strategické řízení | |  |  |  |  |  |
| OH (Č) = člen týmu |  |  |  |  |  |  |
| OH (P) = předpokládaný počet hodin pro sběr informací (pohovory+dotazníky) celkem | | | |  |  |  |
| OH (Ú) = předpokládaný počet hodin přímo řízených pohovorů s garanty řídících a pracovních skupin (pouze ústně) | | | | | | |

**Příloha č. 3**

**Seznam členů realizačního týmu**

|  |  |
| --- | --- |
| Vedoucí řešitelského týmu | |
| Jméno a příjmení | **xxx** |
| Adresa | KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 648/1a, Praha 8, 186 00 |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |

|  |  |
| --- | --- |
| Specialista na procesní řízení | |
| Jméno a příjmení | **xxx** |
| Adresa | KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 648/1a, Praha 8, 186 00 |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |

|  |  |
| --- | --- |
| Specialista na zpracování veřejných strategií | |
| Jméno a příjmení | **xxx** |
| Adresa | KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 648/1a, Praha 8, 186 00 |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |

|  |  |
| --- | --- |
| Absolvent VŠ | |
| Jméno a příjmení | **xxx** |
| Adresa | KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 648/1a, Praha 8, 186 00 |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |

|  |  |
| --- | --- |
| Student VŠ | |
| Jméno a příjmení | **xxx** |
| Adresa | KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 648/1a, Praha 8, 186 00 |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |