Projekt **„Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu“** je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15\_015/0000332

****

**DODATEK Č. 2**

**K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 01.03. 2018**

uzavřený dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**I.**

# Smluvní strany

**Příkazce: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace**

Se sídlem: Mariánský Týnec 1, 331 41 Kralovice

Zastoupený: PhDr. Irena Bukačová

IČ: 00368563

DIČ: neplátce DPH

bank. spojení: KB Kralovice

Číslo účtu: 3234371/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: PhDr. Irena Bukačová

telefon: 721 132 002

e-mail: bukacova@marianskatynice.cz

(dále jen „příkazce“)

**Příkazník: Ing. Marek Soukup**

Se sídlem: Nádražní 783, 331 41 Kralovice

IČ: 02199572

DIČ: neplátce DPH

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXX XXX XXX

e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k příkazní smlouvě z důvodu prodloužení doby výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby „Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu“ a s tím spojené navýšení ceny za práce a činnosti příkazníka.

**II.**

 **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby **„Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu“** a s tím spojené navýšení ceny za práce a činnosti příkazníka z důvodu posunu termínu dokončení stavebních prací, tedy z 30.9.2020 na **31.5.2021** a v souvislosti s tím upravují uzavřenou příkazní smlouvu.

Tato příkazní smlouva se mění na základě dohody stran v čl. V. Čas plnění, odst. 5.2. Termíny realizace díla tak, že jejich původní znění se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

5.2. Termíny realizace díla

1. Termín zahájení: 13.3.2018
2. Termín dokončení díla 31.5.2021

Dále se tato příkazní smlouva mění na základě dohody stran v čl. VII. Cena předmětu plnění a platební podmínky tak, že jejich původní znění se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

7.1. Cena za práce a činnosti příkazníka ujednané v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena celkem****Kč bez DPH** | **DPH 21 %** | **Cena celkem****Kč včetně DPH** |
| **Činnost technického dozoru** | **730 000,-** | **-** | **730 000,-** |
| **Dodatek č. 1** | **122.000,-** | **-** | **122.000,-** |
| **Cena celkem** | **852.000,-** | **-** | **852.000,-** |

7.3. Příkazce uhradí příkazníkovi odměnu na základě fakturovaných částek za každé čtvrtletí od zahájení stavby, tj. 03/2018 až po její dokončení 05/2021. Vzhledem k plánované technologické přestávce při provádění stavebních prací v předpokládané délce 2 měsíců (délka se může změnit na základě neočekávaných a neplánovaných okolností) bude plnění zakázky účtováno s ohledem na tuto technologickou přestávku. Poslední faktura bude vystavena nikoliv za čtvrtletí, ale pouze za dva kalendářní měsíce (duben a květen 2021). Platby budou realizovány na základě příkazníkem vystaveného daňového dokladu (faktur), jejichž splatnost je 14 dnů od doručení příkazci, nebude-li příkazcem předmětná faktura ve lhůtě splatnosti písemně rozporována. Do doby vyřešení případných rozporů či námitek příkazce k faktuře příkazníka není příkazce v prodlení s úhradou faktury; doba splatnosti počíná běžet až po doruční opravené faktury.

**IX.**

**Závěrečná ujednání**

9.1. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn pojištěním profesní odpovědnosti pro případ škody způsobené třetím osobám jeho činností do částky **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milión korun českých). Příkazník je povinen po celou dobu realizace činností dle této smlouvy a po celou dobu trvání záruční doby na vlastní dílo a udržovat toto pojištění v platnosti.

Doklad o pojištění příkazníka tvoří jako příloha této smlouvy její oddělenou součást.

9.2. Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem úkonům vyplývajícím z této smlouvy a přímo souvisejícím s výkonem funkce technického dozoru investora při realizaci stavby. Platnost plné moci končí uplynutím doby plnění činností sjednaných touto smlouvou nebo odvoláním plné moci příkazcem.

9.3. Tuto smlouvu lze ukončit:

a) dohodou smluvních stran

b) odstoupením od smlouvy.

Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy příkazník provádí činnosti sjednané touto smlouvou v rozporu s touto smlouvou, zejména v případě, že příkazník bude v prodlení s plněním svých závazků déle než **7 kalendářních dní** po termínech sjednaných touto smlouvou či dohodnutých účastníky v rámci realizace vlastního díla nebo v případě, že kvalita nebo rozsah prací neodpovídá podmínkám sjednaným touto smlouvou a příkazník i přes písemné upozornění příkazce neučiní nápravu. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi. Oznámení o odstoupení se doručuje na poslední známou adresu příkazníka. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost uhradit škody, jež v souvislosti s odstoupením příkazce vzniknou a na povinnost uhradit k okamžiku odstoupení naběhlé majetkové sankce dohodnuté touto smlouvou.

Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek některé smluvní strany nebo jiným způsobem o úpadku smluvní strany s výjimkou rozhodnutí o reorganizaci, to vše dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění.

9.4. Příkazník souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.

9.5. Příkazník je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky a je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

9.6. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9.7. Příkazník se zavazuje, že bude po dobu trvání této smlouvy i po jejím skončení s vynaložením potřebné odborné a další péče zachovávat mlčenlivost o všech technických a obchodních údajích, jakož o všech dalších skutečnostech, o kterých se od příkazce nebo jinak v rámci plnění této smlouvy dozví. Závazky příkazníka stanovené k ochraně informací příkazce, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo důvěrnými informacemi příkazce, platí i po zániku závazků této smlouvy.

9.8. Zahájení prací je závislé na přidělení dotace. Příkazce jako investor si v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla. V případě, že dotace nebude přidělena, má příkazce právo odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do dne zahájení prací na díle. Příkazník není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku z důvodu odstoupení příkazce od smlouvy pro nepřidělení dotace k realizaci předmětu plnění této smlouvy.

9.9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

9.10. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy, a že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle.

9.11. Účastníci smlouvy podpisem této smlouvy potvrzují, že přílohy označené v této smlouvě převzali před podpisem této smlouvy a mají je v kompletní podobě pro účely plnění této smlouvy k dispozici.

9.12. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

9.13. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění.

V Mariánské Týnici dne ……………….. V Mariánské Týnici dne …………………….

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PhDr. Irena Bukačová Ing. Marek Soukup

ředitelka muzea příkazník

příkazce