**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

**Ev. č. MMJN:** **SD/2020/0275**

**uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:**

1. **Smluvní strany**

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátoraa

 Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského

 rozvoje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné

(dále jen „**Objednatel**”)

a

**CTB, a.s.**

IČ: 24694410

DIČ: CZ24694410

se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 – Chodov

zastoupená panem Ing. Tomášem Chmelařem, statutárním ředitelem

zapsaná v obchodního rejstříku u Městského soudu Praha, OR oddíl B, vložka 16276

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 43-7386530267/0100

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2020/0275 (dále jen „ Smlouva“)

„**Sanace skalního masivu v ul. Podhorská nad objekty č.p. 299/73 a 45/73a, Jablonec nad Nisou**

“

1. **Předmět Dodatku č.1**

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že dochází k prodloužení termínu realizace.

V pravá části svahu je zvětralý (perkový) žulový podklad, který znesnadňuje provádění vrtných prací a vrtné práce proto trvají déle, než projekt a SOD předpokládal. Jedná se o lokální geologickou charakteristiku, kterou nelze jinými prostředky sanovat a proto nelze provádění prací urychlit.

Přesné vyčíslení provedených prací bude následně zpracováno a vyčísleno formou změnových listů v dodatku č. 2.

**III. Článek 3. Doba plnění, odstavec 3.4 se mění takto :**

***Původní text:***

**3.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací**

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:

* **nejpozději do 16. 09. 2020**

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště).

***se nahrazuje textem:***

 **3.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací**

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:

* **nejpozději do 23. 09. 2020**

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště).

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

**IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2020/0275 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 15.9.2020 Praha, dne 15.9.2020

**Objednatel:** **Zhotovitel:**

…………………………………… ………………………………

Ing. Petr Roubíček Ing. Tomáš Chmelař

náměstek primátora statutární ředitel

……………………………………

Ing. Martin Jančík,

vedoucí odboru územního a

hospodářského rozvoje

…………………………………….

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení

investiční výstavby