**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace**

Se sídlem: Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4

IČO: 00023698

(dále „**objednatel**“)

**Tost.cz, s.r.o.**

Se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO: 25956019

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 17388

(dále „**zhotovitel**“)

(dále společně „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „**občanský zákoník**“), **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo tohoto znění:

**1 PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN**

Smluvní strany prohlašují, že dne 25.1.2016 mezi sebou uzavřeli smlouvu o dílo (dále „**smlouva**“), jejímž předmětem je provedení stavebních úprav oddělení molekulární biologie a patologie buněk, nacházejících se v 5. nadzemním podlaží, pavilonu B, Ústavu pro péči o matku a dítě, přičemž úpravy spočívají v provedení stavebních prací.

V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění skutečností vedoucích k úpravě předmětu plnění a ceny díla. Tyto skutečnosti nebyly přede dnem účinnosti smlouvy (zahájením stavebních prací) zřejmé ani známé a nešlo je předvídat.

Předmět díla dle smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou blíže vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Z výše uvedených důvodů se proto smluvní strany v souladu s čl. 24.2 smlouvy dohodly na změně obsahu smlouvy, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto dodatku.

**2 ZMĚNA OBSAHU SMLOUVY**

2.1 Článek 3.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

*„Zhotovitel provede dílo v následující době:*

*(i) předání a převzetí staveniště do* ***3*** *pracovních dnů od uzavření smlouvy;*

*(ii) zahájení provádění díla (stavebních prací) do* ***5*** *pracovních dnů od uzavření smlouvy;*

*(iii) dokončení díla (stavebních prací) do* ***90*** *kalendářních dnů od uzavření smlouvy;*

*(iv) předání a převzetí díla do* ***90*** *kalendářních dnů od uzavření smlouvy.“*

2.2 Článek 4.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

 *„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:*

***4.003.345,07 Kč bez DPH****.*

***DPH ve výši 840.702,47 Kč***

***4.844.047,54 Kč s DPH***

*Cena díla je tvořena součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.“*

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

3.2 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3.3 Veškerá ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne .......................... Dne ..............................

Za Tost.cz, s.r.o. Za Ústav pro péči o matku a dítě:

Jméno: František Vavřička Jméno: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Funkce / pracovní zařazení: jednatel Funkce / pracovní zařazení: ředitel

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Příloha č. 1: Položkový rozpočet**