**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo**

na realizaci stavby

**„Rekonstrukce rozvodny NN v areálu Zimního stadionu Kadaň“**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

uzavřené dne …. 2020 podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen také Smlouva)

1.1 Objednatel : **Sportovní zařízení Kadaň,** příspěvková organizace

Zastoupený : Roman Muchna

Sídlo : 432 01 Kadaň, U Stadionu 2028 Kadaň

IČ : 05461821

DIČ : CZ05461821

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel : **EMCOS s.r.o.**

Zastoupený : ing. Jiří Hanzlík

Sídlo : 41501 Teplice, Nákladní 834

IČ : 48264903

DIČ : CZ48264903

v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 4382

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že objednateli včas společnost ČEZ Distribuce a.s. neupřesnila požadavky na úpravu projektové dokumentace k dílu, je objednatel nucen s ohledem na nasmlouvané akce v areálech, kterých se to týká, posunout provedení díla vázané Smlouvou o dílo ze dne 16.03.2020 až na rok 2021. Konkrétní termín dokončení díla je stanoven od 26.04. do 5.5.2021, předání díla bude do 30.5.2021.

Smluvní strany se tedy dohodly a zhotovitel bere na vědomí, že na písemnou výzvu objednatele, nejpozději však do tří dnů od jejího doručení, bude pokračovat v provádění díla, které provede do 5 týdnů od výzvy, nejpozději však do 30.5.2021.

Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému dohodly, že zhotovitel je oprávněn po uzavření tohoto dodatku vyúčtovat (vystavit fakturu) za vyrobené a dodané rozvaděče RH1, RH2, RC2, USMT1. Ostatní práce a dodávky budou účtovány až po jejich provedení v souladu se Smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že tyto mohou být oceněny podle aktualizovaného ceníku ÚRS v roce 2021 s tím, že analogicky platí vzorec dle odst. 5.7 Smlouvy, tedy že:

**příslušná cena** = příslušná cena dle ÚRS (2021) x (Nabídková cena dodavatele (celková, jak byla uvedena v Nabídce) / Předpokládaná (celková) hodnota veřejné zakázky).

Smluvní strany se dále dohodly, že uskladnění hotových skříní bude realizováno v roce 2020 do prostor některé z budov Sportovního zařízení Kadaň, kterou určí objednatel. Zhotovitel včas 5 dní předem oznámí objednateli předání skříní.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

V Kadani dne 8.9.2020 V Teplicích dne 9.9.2020

……………………………………….. ……………………………………..

**Sportovní zařízení Kadaň, příspěvková organizace EMCOS s.r.o.**

Roman Muchna, ředitel