**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**Smluvní strany**

objednatel:

**Švandovo divadlo na Smíchově**

příspěvková organizace hl. m. Prahy

se sídlem: Štefánikova 57, 150 00 Praha 5

zastoupená: Mgr. Daniel Hrbek Ph. D., ředitel divadla

IČO: **00064327**

**DIČ: CZ00064327**

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**zhotovitel:**

**EST Stage Technology, a.s.**

se sídlem: Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna

zastoupená: Ing. Ladislav Vilímek, statutární ředitel

IČO: 29230128

DIČ: CZ 29230128

(dále jen „**zhotovitel**“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení s názvem „*Rekonstrukce jevištních a technologických zařízení studiové scény Švandova divadla*“smlouvu o dílo ze dne 8. 7. 2020 (dále jen **„smlouva o dílo“**).

1.2 Zhotovitel se na základě smlouvy o dílo zavázal provést pro objednatele dílo vymezené ve smlouvě o dílo. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že některé komponenty, které jsou nezbytné pro správnou funkci a provoz vzduchotechniky, zcela chybí nebo je jejich umístnění odlišné oproti prováděcí dokumentaci, která vycházela z předané dokumentace skutkových stavů po předchozích rekonstrukcích. Konkrétně se jedná o zcela chybějící protipožární klapky ve stávajícím potrubí VZT a odlišné umístění potrubí VZT. Chybějící požární klapky je nutné z bezpečnostních důvodů doplnit nad rámec původně uvažovaného rozsahu díla a odlišné umístění potrubí VZT je nutné dodatečně projekčně zpracovat. S ohledem na výše uvedené okolnosti je nutné rovněž změnit termín plnění uvedený ve smlouvě o dílo.

1.3 Uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se mění v souladu s popisem změn uvedeným ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
   2. Smluvní strany se dohodly, že odst. 3.1 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15. 10. 2020.“*

* 1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 5.1 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

*„Cena za řádné provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Za řádně provedené a bezvadné dílo se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:*

***Cena díla bez DPH celkem 9 684 259,00 Kč***

*DPH bude hrazena podle příslušných právních předpisů.“*

* 1. Položkový rozpočet díla se mění v souladu se změnovým listem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná.
   2. Tento dodatek nabývá platnosti dne jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
   3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list PS.04 a nákres

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele:  V Praze dne 22.9.2020  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Švandovo divadlo na Smíchově**  Mgr. Daniel Hrbek Ph. D., ředitel | Za zhotovitele:  V Újezdě u Brna dne 17.9.2020  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **EST Stage Technology, a.s.**  Ing. Ladislav Vilímek, statutární ředitel |