DODATEK č. 1

Ke smlouvĚ o dílo

1. SMLUVNÍ STRANY

*OBJEDNATEL*

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma: | Krušnohorská poliklinika s.r.o. |
| Sídlo: | Litvínov, Žižkova ul. čp. 151, PSČ 436 01 |
| IČO: | 25030302 |
| DIČ: | CZ 25030302 |
| Bankovní spojení: | KB a.s., pobočka Litvínov |
| Číslo účtu: | 19-9944680227/0100 |
| Osoba oprávněná k podpisu: | Ing. Hana Sošková, jednatelka |
|  |

Dále jen objednatel.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

*ZHOTOVITEL*

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma: | INTO-SERVIS s.r.o. |
| Sídlo: | Areál Chemopetrolu DS 18, 436 70 Litvínov |
| IČO: | 631491150 |
| DIČ: | CZ631491150 |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |
| Osoba oprávněná k podpisu: | Daniel Opatrný, jednatel společnosti |
|  |

Dále jen zhotovitel.

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením odstavce 8.3.4. Smlouvy o dílo na realizaci stavby **“ Oprava, výměna ležatého rozvodu ÚT v objektu Penzion U Bílého sloupu“ (dále jen „předmět plnění nebo dílo“)** dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění:

Článek 4. Doba plnění, odst. 4.1. takto:

Dokončení 15. 9. 2020

Článek 5. Cena díla, odst. 5.1. takto:

Cena předmětu díla dle SoD 432 746,00 Kč

Vícepráce – ZL č. 1 12 068,00 Kč

**Cena díla celkem bez DPH 444 814,00 Kč**

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

1. Ostatní články zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součást dodatku tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list

Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

|  |  |
| --- | --- |
| Dne 9. 9. 2020 | Dne: 9. 9. 2020 |
| Jméno: Ing. Hana Sošková | Jméno: Daniel Opatrný |
| Funkce: jednatelka | Funkce: jednatel |
| OBJEDNATEL | ZHOTOVITEL |