Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

SM/1446/2019

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		       Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických: 		       Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek

Pavel Hryzák ČKAIT: 0102166

koordinátor BOZP pro realizaci:	       Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		AGOS stavební a.s. Pelhřimov

zastoupen:		Ing. Martinem Beranem – místopředsedou představenstva

sídlo:		Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov

IČ:			46679626

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka č. 529

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		    Jan Dvořák, obchodní ředitel

ve věcech technických:		    Pavel Brůna

ve věcech realizace a předání díla: Pavel Brůna

stavbyvedoucí:			    Pavel Brůna ČKAIT:1400523

Článek I.

Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č 1446/2019 uzavřené dne 10. 1. 2020 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla: Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56/V, Jindřichův Hradec, k. ú. Jindřichův Hradec, parc. č. 3521/89.

Článek III. cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 2.929.525,13 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o celkovou částku 31.063,41 Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 a č. 2, které je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			2.898.461,72 Kč

DPH 15%				   434.769,26 Kč

Cena díla celkem vč. DPH		3.333.230,98 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

- Článek III.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.

- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením

č. 727/24R/2020 ze dne 2. 9. 2020.

V Pelhřimově dne 17. 9. 2020		V Jindřichově Hradci dne 10. 9. 2020.

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Ing. Martin Beran, místopředseda představenstva       Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města

|  | Změnový list č. 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Stavební úpravy bytového domu Hvězdná čp. 56V, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 01 |
| AGOS stavební a. s. Pehlřimov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 24.08.2020 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Stavební úpravy bytového domu Hvězdná čp. 56/V, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 01.2 Stavební práce - nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet dlažby, nerez žlabu - 7. NP lodžie 7.15 a balkony 7.07, 7.11 a 7.20. Neprovedení úpravy chrličů v římsách v 7. NP. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po montáži fasádního lešení k objektu byl zkontrolován stav původní dlažby na lodžii č. 7.15 a balkonech č. 7.07, 7.11 a 7.20 v 7. NP objektu. Bylo konstatováno, že dlažba je ve velmi dobrém stavu, nevykazuje známky poškozezní a po provedení nových hydroizolací byla vrácena zpět na původní místo. Ze stejného důvodu nebyl v lodžii a na balkonech do skladby podlahy osazován nerezový žlab. Na jihozápadní straně po důkladné revizi a vyčištění nebylo potřeba upravovat 4 ks chrličů v římse sloužících pro odvod dešťové vody z lodžie a balkonu v 7. NP. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH |
| 06 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 59245320 | 2. | Dlažba plošná betonová | m2 | -20,400 | 302,00 | -6 160,80 |
| 09 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 96 003 | 4. | Nerezový drenážní žlab - dodávka vč. montáže | m | -3,100 | 1 969,00 | -6 103,90 |
| 764 Konstrukce klempířské |  | 764 03 | 20. | Úprava chrličů | ks | -4,000 | 590,00 | -2 360,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -14 624,70 |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu |  | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | -14 624,70 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Bc. Martin Klhůfek |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Změnový list č. 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Stavební úpravy bytového domu Hvězdná čp. 56V, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 02 |
| AGOS stavební a. s. Pehlřimov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 24.08.2020 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Stavební úpravy bytového domu Hvězdná čp. 56/V, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 02 - ZTI - způsobilé výdaje, vedlejší aktivita |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Snížení rozsahu sekání rýh pro výměnu vnitřní rozvodů TUV. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnitřní vedení rozvodů ZTI v jednotlivých bytových jednotkách bylo v prostoru místností WC od průřezu ze stoupačky po průraz do místnosti koupelny vedeno nově nad rozebíratelným stropní podhledem. Dle PD navrženo sekání rýhy ve zdi místnosti WC ve výšce revizních dvířek (cca 1,3 m nad čistou podlahou). Tímto došlo ke snížení rozsahu sekání rýh. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr |  | Jedn. | Množství | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH |
| D5 Stavební výpomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 974049154 | 38. | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 150 mm | m | -7,350 | 299,00 | -2 197,65 |
|  |  | 612325121 | 39. | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | -1,103 | 529,10 | -583,60 |
|  |  | 781473924 | 40. | Oprava obkladu z obkladaček keramických do 35 ks/m2 lepených | kus | -384,000 | 24,09 | -9 250,56 |
|  |  | 59761038 | 41. | Obklad keramický hladký | m2 | -12,700 | 347,00 | -4 406,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -16 438,71 |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu |  | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | -16 438,71 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Bc. Martin Klhůfek |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |