**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o návrhu a odborných autorských službách při zpracování multimediální a technologické části 360° projekce („Časozdviže“) do stálé expozice s tématem „Dějiny 20. století“  
č. 190756**

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2019 výše uvedenou smlouvu. Z důvodu nutné součinnosti a koordinace plnění se zhotovitelem stálé expozice, jehož vlastní plnění vyplývající z jeho dodavatelské smlouvy časově nekoresponduje s předpokládaným odhadem, se smluvní strany dohodly na úpravě plnění výše uvedené smlouvy v termínu a postupu předání díla.

# Smluvní strany

**Objednatel:**

**Národní muzeum**, příspěvková organizace

Sídlo: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČO: 000 23 272

DIČ: CZ00023272

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel

(dále jen jako „Objednatel“)

**Autor:**

**Akad. arch. Daniel Dvořák**

Sídlo: Na Skalce 376, 281 66 Jevany

IČO: 16511875

DIČ: CZ5402051754

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Autor“)

**2.**

1. Článek 5. **Práva a povinnosti smluvních stran** odstavec **5.7.** se mění a po změně zní takto:

Autor je povinen poskytovat své služby tak, aby První část Díla byla dokončena do **31. 1. 2021** a Druhá část Díla do **15. 9. 2020**. V případě překážek vzniklých na straně Objednatele nebo jím zajišťovaných dodavatelů, které znemožní Autorovi dodržet harmonogram realizace je Autor oprávněn posunout termín dokončení Díla nebo jeho částí o tolik dnů, o kolik dnů byl při své činnosti těmito překážkami zdržen. O vzniku takové překážky musí Autor Objednatele neprodleně písemně informovat.

Objednatel souhlasí s předáním a zavazuje se převzít součásti První části Díla, která je autorem připravena k termínu 15. 9. 2020 v podobě připravené pro instalaci a finální dokončení po dokončení stavební přípravy projekčního tubusu. Předání se uskuteční k datu 15. 9. 2020 na základě písemné výzvy Objednatele. Druhá část Díla bude kompletně předána k datu 15. 9. 2020.

Objednatel se zavazuje informovat Autora v předstihu jednoho měsíce o termínu zahájení instalace a dokončení První a Druhé části Díla v předmětné expozici.

**2.** Článek 8. **Odměna** odstavec 8.5. se mění a po změně zní takto:

* + 1. Beze změny
    2. Druhá splátka ve výši 45% z celkové odměny dle čl. 8, odst. 1a) této smlouvy, tj. 6 208 876,50 Kč (šest milionů dvě stě osm tisíc osm set sedmdesát šest korun českých a padesát haléřů) bez DPH bude Autorovi uhrazena po prezentaci technické části První části Díla (bez instalace v prostoru expozice) a řádném provedení Druhé části Díla (dále jen „Druhá část odměny)“,
    3. Třetí splátka ve výši 5% z celkové odměny dle čl. 8, odst. 1a) této smlouvy, tj. 689 808,50 Kč (šest set osmdesát devět tisíc osm set osm korun českých a padesát haléřů) bez DPH bude Autorovi uhrazena po řádném dokončení (instalaci v místě expozice) První části Díla (dále jen „Třetí část odměny)“,
    4. Beze změny.

**3.**

1. Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo, ke které je tento dodatek vyhotoven, nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží přejímající a dva stejnopisy obdrží předávající.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne | V ……………………….. dne |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Za **Objednatele**  **PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.**,  generální ředitel | **Autor**  **Akad. arch. Daniel Dvořák** |