 

|  |
| --- |
| **DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 25.6.2020**  uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). |

|  |
| --- |
| **Smluvní strany** |

* 1. **Objednatel: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž**

sídlo: Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž

statutární zástupce: Ing. Bronislav Fuksa, ředitel školy

IČ: 00568945

DIČ: CZ00568945

daňový režim: plátce DPH

telefon:

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 15233-691/0100

(dále jen „objednatel“)

* 1. **Zhotovitel: TEMINI Stav s.r.o.**

sídlo: Kotojedská 434/17d, 767 01 Kroměříž

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87647

zastoupený: Michal Dohorák, jednatelem společnosti

osoba oprávněná jednat za

zhotovitele ve věcech technických:

telefon:

IČ: 039 87 752

DIČ: CZ039 87 752

daňový režim: Plátce DPH

bankovní spojení: ČSOB

č. účtu: 2698438520/0300

(dále jen „zhotovitel“)

**Na základě vzájemné dohody uzavírají dnešního dn e, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.6.2020, jejíž předmětem je zhotovení stavby „SŠ-COPT Kroměříž - Rekonstrukce střechy tělocvičny-část A“.**

**Na základě nabytí právní moci stavebního povolení , se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení celého díla uvedeného v článku 3.2. smlouvy o dílo.**

**3. Termíny a místo plnění**

* 1. Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání

a převzetí díla se posouvá do: **17.10.2020**

|  |
| --- |
| **Ostatní ujednání** |

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

V Kroměříži dne 28.08.2020 V Kroměříži dne 28.08.2020

…………….………………………………. ………………………………………….

**Ing. Bronislav Fuksa Michal Dohorák**

ředitel školy jednatel společnosti

*objednatel zhotovitel*