**DODATEK Č. 2**

**NPU-450/60514/2020**

**ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/75963/2019**

Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

Smluvní strany

**Objednatel**: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen ředitelem územní památkové správy v Kroměříži Ing. Petrem Šubíkem

Doručovací adresa: **Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SH Šternberk

zástupce pro technické záležitosti: (osoba technického dozoru) xxxxxxxxx, email: [xxxxxxxxxxxxxxx](mailto:hlavinkova.alena@npu.cz), tel xxxxxxxxxxxxxx

zástupce objednatel – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 59636011/0710 (pro příjem dotace)

ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel**: obchodní firma **ARCHATT, s.r.o.**

se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 6214

IČO: 46960180 DIČ: CZ4696018, plátce DPH

Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx., č.ú.: xxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají podle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Šternberské hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“, reg.č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_036/0009209, v rámci průběžné výzvy č. 48 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - integrované projekty ITI, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/19/V00018719, tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-450/75963/2019:**

Článek I.

Předmět dodatku

* 1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je **upřesnění a úprava ceny** (jednotkové ceny) za práce sjednané co do druhu a množství **předchozím dodatkem č. 1** ze dne 9. 6. 2020 a k němu přiloženému změnovému listu (ZL) č. 1. Úprava ceny nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť jde o změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
  2. Změna je podrobně popsána ve **změnovém listě č. 1,** jehož přílohou je rovněž podrobný rozpočet změn, a který je přílohou a nedílnou součástí tohoto **dodatku č. 2**. Změna dle tohoto dodatku č. 2 spočívá pouze ve snížení, příslušných jednotkových cen některých prací dle změnového listu č. 1 oproti výši cen v dodatku č. 1.
  3. Tímto dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 17. 10. 2019 (NPU-450/75963/2019), konkrétně Článek III. odst. 3.1. a Článek V. odst. 5.1., ve znění dle předchozího dodatku č. 1.
  4. Znění Článku III. odst. 3.1. se mění tak, že předmětem díla a součástí závazku zhotovitele je také provedení prací vyplývajících ze změnového listu č. 1 ve znění tohoto dodatku č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
  5. Znění Článku V. odst. 5.1. Smlouvy, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí **46 899 987,- Kč** (slovy: čtyřicet šest milionů osm set devadesát devět tisíc devět set osmdesát sedm korun českých), k ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění **se ruší a nahrazuje novým zněním, uvedeným v čl. 1.6. tohoto Dodatku č. 2.**
  6. Nové znění Článku V. odst. 1 Smlouvy: Smluvní strany se dohodly, na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí v konečné výši částku **47 749 417,91 Kč** **bez DPH**, slovy čtyřicet sedm milionů sedm set čtyřicet devět tisíc čtyři sta sedmnáct korun českých a devadesát jedna haléřů,  **10 027 377,76 Kč DPH, 57 776 795,67 Kč včetně DPH.**
  7. Hodnota změny vyplývajících ze změnového listu č. 1 ve znění tohoto dodatku č. 2 je 849 430,91 ‬ Kč bez DPH, tj. 1 027 811,40 Kč s 21% DPH.

Čl. II.

Závěrečná ujednání

* 1. Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
  2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je :

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a k němu připojený rozpočet

* 1. Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.
  2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
  3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
  4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
  5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
  6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

V Kroměříži dne 25. 9. 2020 V Ostopovicích dne 24. 9. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………. ………………………………

Ing. Petr Šubík, ředitel xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, k akci „SH Šternberk – čas proměn hradního parku a podhradí, opakované zadání“

(aktualizované znění)