Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

|  |
| --- |
| **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO** **na zhotovení stavby na akci**  **„OA T. Bati a VOŠE Zlín – rekonstrukce prosklených stěn ve spojovacím krčku“**  uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů |

1. **SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:**
   1. Objednatel : Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola

ekonomická Zlín

Sídlo : nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01 Zlín

Statutární orgán : doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Mgr. Petr Bělaška, zástupce statutárního orgánu

b) ve věcech technických : Mgr. Petr Bělaška, zástupce statutárního orgánu

IČ : 005 66 41

DIČ : Pro tuto veřejnou zakázku není objednatel plátcem DPH

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.; pobočka Zlín

číslo účtu : 12137661/010

Tel. : 577 006 55

E-mail : p.belaska@oazlin

ID DS : qru97h2

* 1. Zhotovitel : **RI OKNA a.s.**

Sídlo : Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Statutární orgán : Petr Ingr, předseda představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4626

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Antonín Světinský, obchodní oddělení

b) ve věcech technických : Jan Kasarda, vedoucí realizací

IČO : 607 24 862

DIČ : CZ60724862

Bankovní ústav : MONETA Bank a.s.

Číslo účtu : 162123169/0600

Tel. / Fax : 518 389 511 / 518 389 516

E-mail : svetinsky@ri-okna.cz

V souladu s čl. 17 smlouvy o dílo na zhotovení stavby na akci „**OA T. Bati a VOŠE Zlín – rekonstrukce prosklených stěn ve spojovacím krčku“** (dále jen smlouva), uzavřenou smluvními stranami dne 24.02.2020, lze tuto smlouvu měnit nebo doplnit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

Změny se přijímají v článcích

1. **PŘEDMĚT DODATKU č. 1 SMLOUVY A ROZSAH DÍLA**

**Za článek 2.14. Smlouvy o dílo se vkládá nový článek 2.15., který zní takto:**

Předmět díla se **rozšiřuje o vícepráce** v části SO 01 Výměna výplní otvorů. Po zahájení realizace akce zhotovitel zjistil nemožnost kotvení nosné konstrukce prosklených stěn do stávajících železobetonových stropů. V projektu bylo předpokládáno, že strop tvoří železobetonová deska schopná přenést zatížení, způsobené kotvením nosné konstrukce. Při realizaci bylo zjištěno, že strop má žebírkovou konstrukci, která je pro kotvení nevhodná. Zhotovitel navrhuje vyztužení konstrukce příhradovými nosníky, které zatížení bezpečně přenesou.

Rozsah uvedených změn je specifikován ve Změnovém listu č, 1, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy.

**4. CENA DÍLA**

**Čl. 4.2. Smlouvy se mění takto**:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**8 581 247,78 Kč vč. DPH**

**(slovy:osmmilionůpětsetosmdesátjedentisícdvěstěčtyřicetsedmkorunčeských,**

**sedmdesátosmhaléřůčeských)**

Výpočet nově sjednané ceny:

Celkové náklady SO bez DPH 6 961 712,06 Kč

Vícepráce bez DPH 130 228,25 Kč

Celkové náklady dodatku č. 1 bez DPH 7 091 940,31 Kč

DPH 21% 1 489 307,47 Kč

Celkové náklady dodatku vč. DPH 8 581 247,78 Kč

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.**

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Zlíně dne ………………… V Bzenci dne ……………….

Objednatel: Zhotovitel:

……………………………………… …………………………………………

Doc. RNDr. Aleš Ruda Ph.D., Petr Ingr,

ředitel školy jednatel