**Dodatek č. 5**

**ke smlouvě o spolupráci při řešení projektu výzkumu a vývoje s názvem „Výzkumné a vývojové aktivity společnosti TriLAB Group s.r.o. využívající technologie 3D tisku s delta kinematikou pro aplikovaný biologický 3D tisk“ ze dne 27.9.2017**

**mezi:**

## Článek 1.

## Smluvní strany

1.1 **TriLAB Group s.r.o.**

Sídlo: Purkyňova 649/127, 612 00, Brno

IČ: 05288746

DIČ: CZ05288746

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně zapsaná v oddílu C, vložka 94527

Bankovní spojení: Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2401040563/2010

Statutární orgán: Mgr. Michal Boháč, Ph.D., jednatel

Jméno a příjmení řešitele: xxxxxxxxxxxxx

dále jen „příjemce“

**na straně jedné a dále v textu pouze jako příjemce**

a

1.2 **Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i**

Sídlo: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 – Krč

IČ: 61388971

DIČ: CZ61388971

V rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 / čp. 969, 114 07 Praha 1

Číslo účtu: 2246660227/0100

Statutární orgán: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

Zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jméno a příjmení spoluřešitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „další účastník“

**na straně druhé a dále v textu pouze jako další účastník projektu**

## Předmět dodatku

1. Článek 3, odst. 3.1 se mění takto:

Řešení projektu je rozloženo do let 2017 – 2020 – 39 měsíců od 1.10.2017 do 31.12.2020.

1. V souvislosti s aktualizací rozpočtu na straně TriLAB Group s.r.o. se mění příloha smlouvy č. 1 Rozpočet projektu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek naplňuje požadavky uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv provede MBÚ.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne  | V Praze dne  |
| Za příjemce | Za **dalšího účastníka projektu** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Mgr. Michal Boháč, Ph.D. Ing. Jiří Hašek, CSc.**

**Příloha č. 1: Rozpočet projektu**