Evidenční číslo Objednatele					Evidenční číslo Zhotovitele

SML/223/2020						    ……………………………….

Dodatek č. 1 ke

SmlouvĚ o dílo

OBJEDNATEL:

Město Kroměříž

Sídlo:				Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Zastoupeno: 				Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou

IČO: 				00287351

DIČ: 				CZ00287351

Bankovní spojení: 				Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 				8326340247/0100

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a GriToN CZ s.r.o., zkratkou S-VWGR

Sídlo:					Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Zastoupený: 				Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

Bankovní spojení: 			ČS a.s. Kroměříž, č. ú.: 1481817349/0800

ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300

KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100

RaiffeisenBank a.s., č.ú.: 5024502091/5500

Vedoucí účastník společnosti:        	VW WACHAL a.s.

se sídlem: 	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

zastoupený: 				Ing. Viliamem Wachalem, statutárním ředitelem

IČ:                   	25567225

DIČ:                   	CZ25567225

na základě zmocnění podle smlouvy o společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976

Člen společnosti:        			GriToN CZ s.r.o.

se sídlem: 	U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

zastoupený: 				Petr Vondruška, jednatel

IČ:                   	07936576

DIČ:                   	CZ07936576

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  vložka 310776

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

- PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se s ohledem na čl. 2. 4. odst. 2. 4. 1. uzavřené Smlouvy o dílo dohodly na úpravě čl. II odst. 2.2. bodu 2.2.3., který nově zní následovně:

Článek II. Doba plnění

###### 2.2.	DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.2.1.	zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy

2.2.2.	provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem

nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy

2.2.3.	řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání,

nejpozději do 144 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy

2.2.4.	odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy

2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.

2. Tento Dodatek byl schválen na 56. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 7. 9. 2020 usnesením číslo 1409.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 paré s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Kroměříži dne 7. 9. 2020	 V Kroměříži dne 7. 9. 2020

_________________________			    	          		__________________________

za Objednatele	                           za Zhotovitele

Mgr. Jaroslav Němec		       Ing. Viliam Wachal

starosta města Kroměříže	     					         statutární ředitel