**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 7U/2020/16**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

**Městská část Praha 7**

**se sídlem :** Praha 7 – Holešovice, U Průhonu 1338/38, PSČ 170 00

**IČ:** 00063754

**DIČ:** CZ00063754

Zastoupená :

**7U s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80661

**se sídlem :** Praha 7 – Holešovice, Ortenovo náměstí 947/12a , PSČ 170 00

**jednající :** Mgr. Tomáš Trnka, jednatel společnosti

**IČ :** 26418274

**DIČ :** CZ26418274

**bankovní spojení :** XXX

**číslo účtu :** XXX

*(dále jako „objednatel“)*

a

**SUOROS s.r.o.**

sídlo: Komunardů 431/12, 170 00 Praha7

zastoupená: Rostislav Málek – jednatel společnosti (podepisující osoba)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vložka C 65362

IČO: 25733923

DIČ: CZ25733923

bank. spojení: XXX

č. účtu:XXX

tel.: XXX

e-mail: XXX

*(dále jako „zhotovitel“)*

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4 odst. 5 Smlouvy o dílo
č. 7U/2020/16, která byla uzavřena dne 10.8. 2020 (dále jen „Smlouva“), v souladu s  čl. 4 odst. 5 Smlouvy a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem **mění cena a termín dokončení díla**.
2. **Ke změně ceny a termínu dokončení plnění díla** dochází v důsledku nutnosti provést vícepráce v souvislosti s nutností výměny vchodových dveří do bytové jednotky, a to z důvodu degradaci dřeva původních dveří do jednotky. Po vybourání podlahové krytiny a vytvoření dveří do koupelny z pokoje byl veliký výškový rozdíl podlah a tak se betonovala podlaha v koupelně aby se výškový rozdíl srovnal. Ponechání stávajícího topidla, které po servisní prohlídce, pročištění a seřízení není nutné vyměnit za nové. Předmět dodatkuje vymezen změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jako příloha č. 1a a je přiložen k tomuto Dodatku č. 1.
3. Ve Smlouvě v čl. 3 dochází tímto Dodatkem k **prodloužení doby plnění** **o 15 dní**, proto se **v čl. 3. odst. 3.1** mění doba dokončení celého Díla tak, že se stávající text čl. 3. odstavce 3.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto:

„3.1 Dílo specifikované v článku 1 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:

**Termín předání a převzetí staveniště** do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy,

**Termín dokončení stavebních prací**: do **55 dnů** od zahájení stavebních prací“

1. Ve smlouvě v čl. 4 dochází tímto Dodatkem č.1 ke změně ceny díla, a to o **11 695,- Kč bez DPH,** proto se v čl. 4. odst. 4.1 mění cena celého díla tak, že se stávající text čl. 4. odstavce 4.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto:

„4.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně bude dopočtena DPH ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění. Cena je stanovena na základě výkazu výměr a pro její stanovení je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla obsahuje mimo jiné také náklady na:

 - vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, parkování,

 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, koordinační a kompletační činnost,

 - odvoz, likvidaci a uložení odpadu ve smyslu platných právních předpisů,

 - zajištění všech nezbytných zkoušek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Celková cena dle smlouvy bez DPH** |  | **204 291,45,- Kč** |
| **Cena dle Dodatku č.1 bez DPH** |  | **11 695,- Kč** |
| **DPH celkem dle dodatku** | **15 %** | **1 754,- Kč** |
| **DPH celkem dle smlouvy** | **15%** | **30 643,72,- Kč** |
| **Celková cena dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH** |  | **215 986,45,- Kč** |
| **Celková cena dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH** |  | **248 384,17,- Kč** |

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli.“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské části Praha 7.
3. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 1 a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
7. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden.
8. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
* Příloha č. 1a smlouvy – změnový list č. 1 ze dne 23.09. 2020

V Praze dne V Praze dne

Objednatel Zhotovitel

XXX XXX

………………………….. ….…..……………………

**7U s.r.o. SUOROS s.r.o.** Mgr. Tomáš Trnka Rostislav Málek

jednatel jednatel