**Dodatek č.1**

**ke Smlouvě o dílo č. V2020-453/OB ze dne 1. 9. 2020**

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

## I.

**Smluvní strany**

**Objednatel : Město Nový Jičín**

**Se sídlem : Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín**

**IČO : 00298212**

**Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín**

**Číslo účtu : 16635801/0100**

**Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Blanka Zagorská, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín**

**Zástupce ve věcech technických**

**a realizace stavby : xxxxxxxx, referent Odboru rozvoje**

**a investic Městského úřadu Nový Jičín,**

**xxxxxxx, technický dozor investora**

**(dále jen „objednatel“)**

**Zhotovitel : STAVPRESS SMART s.r.o.**

**Se sídlem : 28.října 3117/61, 702 00, Ostrava – Mor.Ostrava**

**Zastoupen : Tomášem Středulou, jednatelem společnosti**

**IČO : 064 39 799**

**DIČ : CZ064 39 799**

**zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 71934**

**Bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s.**

**Číslo účtu : 7373730016/5500**

**Zástupce ve věcech smluvních : Tomáš Středula, jednatel společnosti**

**Zástupce ve věcech technických**

**a realizace stavby (stavbyvedoucí) : Tomáš Středula, jednatel společnosti**

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem v rámci akce „Domovní ČOV pro MŠ v Novém Jičíně – Bludovicích č.p. 73“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany dodatek ke Smlouvě o dílo č. V2020-453 ze dne 1.9. 2020 tohoto znění:

**I.**

1. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 8 týdnů od předání staveniště.“

1. V článku X. – Staveniště se ustanovení odstavce 10. 1.1 mění a nově zní takto:

„10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště dne 12. 10. 2020. Zhotovitel je povinen staveniště v tomto termínu převzít.“

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

V Novém Jičíně dne 29. 09. 2020 V Ostravě dne 29. 09. 2020

**……………………………… ……………………………………….**

Ing. Blanka Zagorská Tomáš Středula

vedoucí Odboru bytového jednatel společnosti