V2020-229/ORI
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V2020-229/ORI ze dne 15. 5. 2020

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 


Objednatel:	Město Nový Jičín
se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1
	741 01 Nový Jičín
IČO:	00298212
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu:	326801/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	BENEPRO, a.s.
se sídlem:	Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
zastoupen:	Ing. Romanem Hlauškem, členem představenstva
IČO:	26820781
DIČ:	CZ 26820781
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	86-6051280257/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 	Ing. Roman Hlaušek

(dále jen „Zhotovitel“)

[bookmark: _GoBack]Z důvodů na straně objednatele, a to zvýšené časové náročnosti řešení problematiky kácení stromu v prostoru staveniště a dále požadavku na zachování dopravní obslužnosti lokality v průběhu stavby, který si vyžádal změnu technického řešení, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla sjednaného.  Smlouvou o dílo č. V2020-229/ORI ze dne 15. 5. 2020 takto:  

I.

V článku IV. – Termíny plnění se mění znění odstavce 2., který nově zní takto: 

„2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá celé dílo v termínu do 15.11. 2020. 
Projektová dokumentace bude odevzdána  5x v tištěné podobě + 1x elektronicky ve formátech .pdf a .dwg (CD).“
 


II.	

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.



Za objednatele:		Za zhotovitele:

V Novém Jičíně dne 29.9.2020	V Českém Těšíně dne 25.9.2020










.....................................................	.........................................................
Ing. arch. Jitka Pospíšilová	Ing. Roman Hlaušek
vedoucí Odboru rozvoje a investic	člen představenstva	
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