DODATEK č. 6

k SoD č. 14-188-18 ze dne 10. 9. 2018

Smluvní strany:

1. Objednatel:		Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace

Na Mlýnici 203/5

702 00  Ostrava - Přívoz, Moravská Ostrava a Přívoz

IČ: 70631841

2. Zhotovitel:		Beskydská stavební, a.s.									Frýdecká 225

739 61 Třinec

IČ: 28618891

Předmět smlouvy:	Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně

základního vybavení – Rohový objekt domova Slunovrat

Shora uvedena smlouva se mění (doplňuje) takto:

1. 	V oddíle II. Předmět smlouvy se v bodě 2.2 mění rozsah předmětu plnění díla o odsouhlasené vícepráce a méněpráce, které jsou v příloze tohoto dodatku specifikované odsouhlasenými změnovými listy č. ZL021 – Z024 vč. položkových rozpočtů.

2.  V oddíle III. Cena se v bodě 3.1 mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím        a méněpracím a to takto:

cena díla dle SoD bez DPH                	        	                    34 487 272,00 Kč

dodatek č. 1 (vícepráce a méněpráce bez DPH)	          1 337 973,08 Kč

dodatek č. 2 (vícepráce bez DPH)	         		             246 737,00 Kč

dodatek č. 2 (čerpání rezervy bez DPH)	   	          -  246 737,00 Kč

dodatek č. 3 (vícepráce a méněpráce bez DPH)	          2 087 716,89 Kč

dodatek č. 4 (vícepráce a méněpráce bez DPH)	             893 718,47 Kč

dodatek č. 5 (vícepráce a méněpráce bez DPH)	          2 931 764,42 Kč

dodatek č. 6 (vícepráce a méněpráce bez DPH)	          1 162 173,55 Kč

cena díla celkem vč. D1 až D6 bez DPH        	        42 900 618,41 Kč

DPH 15 % celkem   	          	        	                    	          6 435 092,76 Kč

cena díla celkem vč. DPH   	          	        	                    49 335 711,17 Kč

3.  V oddíle IV. Termín a místo provedení Díla se nahrazuje text u druhé odrážky takto:

Datum podpisu Smlouvy o dílo:			10.9.2018

Datum dokončení a předání díla dle SoD:	31.8.2020

Počet dnů prodloužení doby realizace:		30 kalendářních dnů

Nový termín dokončení a předání díla:	30.9.2020

4.  V oddíle V. Platební podmínky se v bodě 5.4 vypouští část věty a to:

„…, podle toho, který den nastane později“

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Třinci dne: 26. 08. 2020

…………………………………..			…………………………………..

Za objednatele                                                                Za zhotovitele

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS                                          Ing. Jiří Dohnal, MBA

ředitel organizace                                                 místopředseda představenstva

a ředitel společnosti

Přílohy: změnové listy ZL021 – Z024 vč. položkových rozpočtů