DODATEK č. 1

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE DNE 11. 08. 2020

###### Obecně prospěšná společnost Forte

###### KARLOVY VARY 2020

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupeno: Ing. Bc. Františkem Škarydem, vedoucím odboru kultury, školství a tělovýchovy,

na základě pověření Zastupitelstva  města Karlovy Vary, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

na straně jedné (dále jen „město“ nebo „poskytovatel“)

a

Obecně prospěšná společnost Forte

se sídlem: Šmeralova 15, Karlovy Vary, PSČ: 360 05

IČO: 252 22 279

zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 6

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

č.ú.:  27-0408510207/0100

zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně druhé (dále jen „příjemce“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- Dne 11. 08. 2020 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000,- Kč městem příjemci za účelem úhrady nákladů spojených s projekty II. ročník cyklu pro seniory HUDBA PRO RADOST; XVI. ročník STOLETÍ JAZZU; XII. ročník z cyklu DOTEKY; Jazzové Vánoce 2020 a Čtyři ruce na klávesách/Piano über Grenzen; a

- Příjemce požádal o prodloužení termínu realizace projektu „II. ročník cyklu pro seniory HUDBA PRO RADOST“ s odůvodněním, že poslední koncert z tohoto cyklu se uskuteční začátkem měsíce prosince 2020; a

- Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo uzavření tohoto Dodatku na svém jednání dne 08. 09. 2020 pod bodem č. 25 (Výpis usnesení tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku);

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

- Změna a doplnění smlouvy

V ustanovení článku 1. se odstavec 1.3. ruší a nahrazuje se novým textem, jehož znění je následující :

1.3. Podmínky poskytnutí dotace-povinnosti příjemce:

Příjemce je povinen:

- použít dotaci výhradně k dosažení účelu uvedeného v této smlouvě, a to nejpozději do 30. 11. 2020 u projektů :

- „XIV. ročník  STOLETÍ JAZZU“;

- „XII. ročník z cyklu DOTEKY“;

- „Čtyři ruce na klávesách/Piano über Grenzen;

- použít dotaci výhradně k dosažení účelu uvedeného v této smlouvě, a to nejpozději do 14. 12. 2020 u projektu :

- „II. ročník cyklu pro seniory HUDBA PRO RADOST“;

- použít dotaci výhradně k dosažení účelu uvedeného v této smlouvě, a to nejpozději do 21. 12. 2020 u projektu :

- „Jazzové Vánoce 2020“.

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení sjednané ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 11. 08. 2020 zůstávající beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž město obdrží jeden stejnopis a příjemce jeden stejnopis. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si Dodatek (včetně příloh) přečetly, s jeho obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č. 1:		Výpis z usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 08. 09. 2020, pod     bodem  č. 25

V Karlových Varech, dne  29. 09. 2020

____________________________	________________________________

Statutární město Karlovy Vary 	Obecně prospěšná společnost Forte

zastoupeno	zastoupena

Ing. Bc. Františkem Škarydem,	RNDr. Pavlou Šemberovou,

vedoucím odboru kultury, školství a	ředitelkou

tělovýchovy