Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 8. 2020**

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**

sídlo: Husova tř. 1846/9, České Budějovice 370 01

IČO: 00510874

DIČ: CZ00510874

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 461173/0300

*jednající prostřednictvím:* **Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka**

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Roman Kučera**

sídlo: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice – České Budějovice 7

IČO: 60823020

DIČ: CZ6908271249

zapsanou v živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města České Budějovice, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) Ž/3416/2019/HŘ/56068

číslo účtu: 2500196205/2010

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

*jednající prostřednictvím:* **Roman Kučera**

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 1 je sjednáván ke smlouvě o dílo pro zakázku „**Změna užívání a stavební úpravy tělocvičny na učebnu + sklad SŠO Husova 9, České Budějovice, parc. č. 4403**“.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2020:

* Vzhledem k dobrému stavu palubové podlahy dojde ke **změně technologického postupu**, kdy nebude provedena pokládka PVC na palubovou podlahu, ale bude provedeno zbroušení stávající palubové podlahy, opatření novými nátěry vč. nových lišt. Zároveň bude rozšířeno odvětrání podlahy v místnosti nově vzniklé třídy a šatny. Změna je zdokumentována ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 a jehož součástí je i soupis položek méněprací a víceprací.
* **Změně ceny díla** (**snížení o Kč 32 097,39**) v návaznosti na opravu palubové podlahy (zbroušení, nové nátěry, lišty, odvětrání).
* **Prodloužení termínu pro dokončení prací do 7. 10. 2020**.

**IV.**

Cena díla

**Původní znění:**

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Celková cena v Kč** |
| **Cena bez DPH:** | **256.183,05** |
| DPH z  ceny: | **53.798,44** |
| **Cena včetně DPH:** | **309.981,49** |

**Nové znění:**

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl.II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Celková cena v Kč** |
| **Cena bez DPH:** | **224 085,66** |
| DPH z  ceny: |  **47 057,99** |
| **Cena včetně DPH:** | **271 143,65** |

**VI.**

Doba provádění díla

**Původní znění**

* 1. Termín zahájení realizace stavby je stanoven **do pěti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení stavby**: do 28 dní od zahájení stavby**

**Nové znění**

1. Termín zahájení realizace stavby je stanoven **do pěti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy**,

 pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 Termín pro dokončení stavby**: do 7. 10. 2020**

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích, dne: 3. 9. 2020 | V Českých Budějovicích, dne: 3. 9. 2020 |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
|  |  |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |

 Mgr. Jarmila Benýšková Roman Kučera

 Ředitelka OSVČ

Přílohy:

Změnový list č. 1 včetně soupisu položek méněprací a víceprací